ЗАЯВКА

на статус региональной инновационной площадки

инновационной инфраструктуры департамента образования

«Современный информационно-методический центр»

Раздел 1. Информация об организации-заявителе

- Название организации: Муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа

- Адрес:  152309 Ярославская область Тутаевский район п.Фоминское ул.Центральная д.39

- Тел./Факс:  (48533) 4 00 77

- Адрес электронной почты (Е-mail) fom.school@list.ru

- Тип организации: образовательное учреждение

- Руководитель проекта  Мохова Лариса Николаевна, директор школы

- Научный руководитель проекта

- Адрес сайта учреждения: 76307s017edusite.ru

- Ссылка на раздел сайта, посвященный проекту:http://www.76307s017.edusite.ru/p106aa1.html

- Участники проекта: педагоги, обучающиеся, родители

Раздел 2. Проектное предложение

2.1. Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта.

Сегодня, когда мир владеет электронной информацией в огромных объемах и доступных формах, библиотеки для выполнения своего общественного статуса должны приложить максимум усилий, чтобы вписаться в постоянно эволюционирующую современную информационную инфраструктуру. Именно эта тенденция — нарастание потоков электронной информации во всех сферах человеческой деятельности — резко повышает статус библиотеки как информационного и общественного института. Чтобы оперативно и качественно удовлетворять информационные запросы современного пользователя, библиотека должна быть в центре внедрения современных технологий, практик по генерации и пользованию электронными системами.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Президент РФ Д.Н. Медведев представил видение в перспективе модели школы как высокоорганизованного социального института. Новая школа потребует, безусловно, и новой библиотеки, новой во всех отношениях (оснащение, фонд, кадры). Это нашло своё отражение в образовательных стандартах второго поколения. В стандарте школьная библиотека рассматривается как важнейший компонент учебного процесса, а также как одно из условий его реализации. Стандарт второго поколения предусматривает активную деятельность библиотек образовательных учреждений (далее ОУ) как минимум в шести направлениях:

- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- развитие информационной грамотности пользователей библиотеки ОУ, в том числе при организации проектной деятельности;

- организация внеурочной, досуговой деятельности обучающихся;

- формирование информационного пространства для всех участников образовательного процесса;

- информационное и методическое сопровождение построения индивидуальных образовательных траекторий пользователей;

- духовно-нравственное развитие, просвещение и воспитание школьников.

Обеспечить такую многоплановость работы библиотеки способен только информационно-методический центр школы.

На сегодняшний день библиотека МОУ Фоминская СОШ недостаточно  компьютеризирована. Кабинет информатики перегружен. Методический кабинет отсутствует. Существующие информационные ресурсы рассредоточены по кабинетам школы, что затрудняет доступ к ним участников образовательного процесса. Традиционные формы работы с пользователями (абонемент, читальный зал, мероприятия в библиотеке, выставки) перестали быть продуктивными.

Изменения прежде всего должны быть связаны с обновлением существующих и развитием новых видов услуг библиотеки.

Считаем, что создание Информационно-методического центра (далее ИМЦ) на базе школьной библиотеки будет способствовать

- повышению качества обслуживания пользователей (субъектов УВП - школьников, их родителей, педагогов) и удовлетворению их информационных потребностей;

- компетентностному профессиональному самообучению и дистанционному обучению как педагогов, так и школьников;

- обеспечению свободного доступа к информации на разных носителях;

- развитию материально-технической базы;

- включению обучающихся и педагогов в проектную и внеурочную деятельность;

- более тесному сотрудничеству с социальными партнёрами (сельская и районная библиотека, Дом культуры, учреждения дополнительного образования города и района, Общество ветеранов, детские сады микрорайона);

- повышению роли школьной библиотеки в образовательном процессе, привлекательности ее в масштабе микрорайона и среди педагогического сообщества района;

- модернизации библиотечного дела в соответствии с требованиями стандартов нового  поколения.

2.2. Общая стратегическая цель проекта

Формирование качественного информационного пространства как эффективного ресурса в сопровождении образовательного процесса школы.

2.3. Конкретная цель проекта

Создание информационно-методического центра на базе библиотеки МОУ Фоминская СОШ.

2.4. Задачи

- Изучить и систематизировать опыт по данному направлению работы.

- Разработать и апробировать модель «Информационно-методический центр».

- Создать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ИМЦ.

- Объединить информационные ресурсы ОУ с целью создания информационного поля школы.

- Внедрить в деятельность ИМЦ современные технологии.

- Использовать ИМЦ для методической работы и повышения профессиональной компетенции педагогических работников школы.

- Обеспечить организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы обучающихся с мультимедиа- и Интернет-ресурсами.

- Разработать программы по различным направлениям внеурочной деятельности с учётом дифференцированного подхода.

- Организовать сотрудничество с социальными партнёрами через ИМЦ.

- Организовать допрофессиональную подготовку обучающихся школы.

- Создать библиотечный координационный совет как орган соуправления в деятельности ИМЦ.

- Организовать издательскую деятельность.

2.5. Ожидаемые результаты

- Оборудование современных рабочих мест читателя.

- Возрастающий интерес к чтению школьников через организацию обучения информационной грамотности и культуре.

- Повышение качества обслуживания пользователей ИМЦ (сайт ИМЦ, виртуальная справочная служба, электронный каталог, открытие компьютерной точки (зоны), Интернет и т.п.).

- Организация активной деятельности, направленной на повышение уровня образования обучающихся и педагогов в области применения ИКТ.

- Организация самостоятельной исследовательской и проектной работы обучающихся и педагогов с мультимедиа - и интернет-ресурсами.

- Организация на базе ИМЦ внеурочной деятельности.

- Совместная деятельность педагога и сотрудников ИМЦ на паритетных началах.

- Создание творческих проектов совместно с социальными партнёрами.

- ЗУН обучающихся по библиотечному делу.

- Активная позиция участников образовательного процесса в деятельности ИМЦ.

- Функционирование единого образовательного пространства, обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам.

- Наличие высокой корпоративной информационной культуры, обеспечивающей внедрение информационных технологий в образовательный процесс и переход образовательного процесса школы на качественно новый уровень.

- Увеличение количества выпускников основной, средней (полной) общей школы, имеющих сформированную на достаточном уровне информационную культуру.

Ожидаемые продукты:

- Диагностические материалы (методики).

- Создание базы данных о существующем опыте по данному направлению ОУ России.

- Модель Информационно-методического центра.

- Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Информационно-методического центра.

- Программы по внеурочной деятельности.

- Методическое пособие «Создание информационно-методического центра».

- Перспективная программа развития ИМЦ в соответствии с образовательной программой школы и задачами модернизации образования.

2.6. Заинтересованные стороны, целевые группы

Сотрудники МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», РМО школьных библиотекарей и учителей гуманитарных дисциплин, администрация и педагогический коллектив МОУ Фоминская СОШ, обучающиеся и их родители.

2.7. Срок реализации проекта

2012-2014 гг.

2.8. Календарный план реализации проекта

План работы по реализации проекта

| Направления работы | Задачи | Действия | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектно -организационное | Создать условия для организации единого информационного пространства и функционирования ИМЦ | 1.Изучение и систематизация опыта по данному направлению работы школ России и зарубежья. 2.Выявление информационных потребностей участников образовательного процесса. 3.Инвентаризация информационных ресурсов школы (март-апрель). 4.Подготовка нормативной базы. 5.Создание библиотечного координационного совета как органа соуправления в деятельности ИМЦ. 6. Установка программы MARK-SQL – версия для школьных библиотек. 7.Разработка программ внеурочной деятельности. 8.Обучение педагогических кадров с целью эффективной работы ИМЦ 9. Развитие материально-технической базы. | январь - май 2012 февраль-март 2012 март-апрель 2012 март-май 2012 февраль-март 2012 февраль 2012 сентябрь 2012-сентябрь 2013 апрель - май 2012 февраль-октябрь 2012 | 1.Создание базы данных о существующем опыте работы по данному направлению ОУ России и зарубежья. 2.Карта информационных потребностей участников образовательного процесса. 3.Создание базы данных информационных ресурсов школы. 4.Создание долгосрочной программы развития ИМЦ. Создание нормативных документов: - Положение о ИМЦ; - правила пользования ИМЦ; - должностные инструкции работников ИМЦ; - инструкции по ТБ; - положение о координационном совете ИМЦ, - локальные акты, устав ОУ. 5.Активная позиция участников образовательного процесса в создании и функционировании ИМЦ. 6.Создание и развитие электронного каталога информационных ресурсов ИМЦ. 7.Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-11-х классов. 8. Более 50 % педагогов школы обучены (семинары в ИОЦ и на базе школы) 9.Развитие материально-технической базы: - подготовка помещения, приобретение современной библиотечной мебели и оборудования (компьютерной, множительной, демонстрационной техники); - накопление фонда на электронных носителях, видеоматериалов. |
| Преобразующее | Организовать систему функционирова-ния ИМЦ | 1.Накопление и организация фонда информационных ресурсов в соответствии с информационными потребностями участников педагогического процесса. 2. Подключение к сети Интернет ИМЦ. Оснащение программным обеспечением. 3.Использование ИМЦ для научно-методической работы педагогических работников. 4.Внедрение электронных образовательных ресурсов в практику работы пользователей ИМЦ. 5.Использование оборудования ИМЦ для проведения и участия в интернет-проектах, интернет-конференциях. 6.Создание электронной библиотеки. 7.Создание условий для организации справочно-информационной службы ИБЦ на электронных носителях для всех категорий пользователей. 8.Реализация программ внеурочной деятельности. 9.Создание условий для включения обучающихся и педагогов в проектную, внеурочную деятельность. 10.Рекламирование услуг ИМЦ. 11.Организация сотрудничества с социальными партнёрами. | сентябрь 2012- май 2013 октябрь 2012 октябрь 2012 – 2013 октябрь-май 2012 октябрь-май 2012 сентябрь 2012 – май 2013 сентябрь 2012 – май 2013 сентябрь 2012 – май 2013 сентябрь 2012 – май 2013 сентябрь-ноябрь 2012 сентябрь 2012 – май 2013 | 1.Увеличение на 30 -40 % фонда материалов на электронных носителях и средств за счёт приобретения справочных, энциклопедических, образовательных компакт-дисков, видеоматериалов. 2.Открытие компьютерной площадки (индивидуальные места для работы с компьютером с выходом в Интернет). 3.Накопление методических материалов, разработанных учителями школы; исследовательских и творческих работ обучающихся в электронном виде. 4.Разработка педагогических проектов, электронных вариантов рабочих программ. Использование ресурсов Интернета при подготовке к урокам. Совершенствование навыков и умений применения ИКТ. Подготовка родительских собраний с использованием ресурсов Интернета и мультимедийных презентаций. 5.Организация и участие педагогов в интернет-проектах, интернет-конференциях. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся в режиме виртуального общения. 6.Проведение читательских конференций с использованием электронных книг различных литературных жанров, получение доступа к электронным дидактическим материалам. 7.Электронный каталог. 8.Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной, проектной деятельности на базе ИМЦ. 9.Обеспечение свободного доступа к различным источникам информации для самостоятельной, самообразовательной и профессиональной деятельности участников образовательного процесса. 10. Создание сайта ИМЦ, виртуальной справочной службы 11.Реализация совместных творческих проектов |
| ООбобщающее внедренческое | Анализ и обобщение опыта | 1.Анкетирование на изучение удовлетворенности пользователей. 2.Анализ работы ИМЦ и достигнутых результатов. 3.Разработка перспективной программы развития ИМЦ в соответствии с образовательной программой школы и задачами модернизации образования. 4.Проведение семинаров и практических занятий с целью распространения опыта. 5.Совершенствование справочно-информационной службы ИМЦ. | 2013-2014 | 1.Анализ уровня удовлетворённости пользователей ИМЦ. .Методическое пособие «Создание Информационно-методического центра». 3. Перспективная программа развития ИМЦ. 4. Внедрение модели ИМЦ в ОУ района. 5.Использование информационных ресурсов и функциональных возможностей ИМЦ в учебно-воспитательном процессе. Взаимодействие с информационными центрами, библиотеками области с целью обмена информацией и накопления собственного банка педагогической информации. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств. Широкий спектр библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования современного оборудования и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Включение обучающихся в проектную, внеурочную деятельность. |

Календарное планирование на текущий год

| Направления работы | Планируемые действия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектно-организационное | Изучение и систематизация опыта по данному направлению работы школ России и зарубежья. | январь - май 2012 | зав. библиотекой зам. директора |
|  | Выявление информационных потребностей участников образовательного процесса. Разработка, проведение анкетирования обучающихся. Анализ результатов. Анкетирование педагогов по изучению информационных потребностей. | февраль-март 2012 февраль 2012 март 2012 | зам. директора библиотекарь зав. библиотекой |
|  | Установка программы MARK-SQL – версия для школьных библиотек | февраль 2012 | МОУ ДПО ИОЦ |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности. | сентябрь 2012-сентябрь 2013 | библиотечный координационный Совет |
|  | Инвентаризация информационных ресурсов школы. | март - апрель 2012 | зав. библиотекой |
|  | Подготовка нормативной базы. | январь-март 2012 | зам. директора зав. библиотекой |
|  | Обучение педагогических кадров. | апрель - май 2012 | МОУ ДПО ИОЦ |
|  | Развитие материально-технической базы. | февраль-октябрь 2012 | директор |

2.9. Организации-партнеры (возможные соисполнители) с указанием их функций

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» - методическое сопровождение проекта.

Фоминская сельская библиотека, Фоминский Дом культуры, Спорткомплекс п.Фоминское, Общество ветеранов, детские сады микрорайона – реализация совместных творческих проектов.

2.10. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

- Включить в план работы РМО школьных библиотекарей проведение семинаров и заседаний по данному направлению.

- Информация о реализации проекта на сайте ОУ.

- Публикации в информационно-методическом вестнике «Образовательные вести» МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр».

- Проведение районных семинаров.

- Выпуск методического пособия «Создание информационно-методического центра».

2.11. Риски:

- Недостаточное количество компьютерной, множительной, демонстрационной техники для реализации проекта.

- Недоукомплектованность ИМЦ современной библиотечной мебелью.

- Повышение стоимости услуг Интернета.

- Технические перебои в работе компьютерной техники (выход из строя сервера и т.п.).

- Кадровая проблема (отсутствие ставки медиаспециалиста, педагога-библиотекаря).

- Формализация создания Информационно-методического центра.

- Риск бумажной отчётности (подмена живой деятельности).

Пути их преодоления:

- Чёткое планирование деятельности при создании ИМЦ.

- Приобретение необходимого оборудования и современной библиотечной мебели.

- Привлечение средств внебюджетного финансирования.

- Надлежащее и своевременное обслуживание компьютерного оборудования инженером-техником.

- Изменение штатного расписания. Внесение изменений в должностные обязанности специалистов ОУ.

- Мониторинг состояния и результатов деятельности с целью своевременной коррекции планов деятельности.

2.12. Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества с перечнем используемых показателей)

| Критерии | Диагностики | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база ИМЦ, разработанные в рамках проекта программы | Экспертиза нормативных документов. Экспертиза программ. | 1 раз в квартал |
| Востребовательность информационных ресурсов ИМЦ ресурсов (бумажных, электронных) | Анализ отчётной документации ИМЦ | 1 раз в квартал |
| Частота посещений участниками образовательного процесса информационных зон ИМЦ: проектная; зона занятий и исследований; неформальная читательская зона; учебная зона; компьютерной и т.п. | Анализ журналов посещаемости, планов работы информационных зон | 1 раз в квартал |
| Удовлетворённость участников образовательного процесса условиями работы ИМЦ. | Анкетирование обучающихся, родителей, педагогов. Анализ уровня удовлетворённости участников образовательного процесса деятельностью ИМЦ. | 1 раз в полгода |

Раздел 3.Ресурсное обеспечение проекта

| Виды ресурсов | Имеющиеся ресурсы | Увеличение ресурсов и действия в ходе реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Кадровые | Специалисты: заведующий библиотекой | Необходимы специалисты: медиаспециалист, педагог-библиотекарь |
| Материально-технические | Помещение библиотеки – 108 кв.м. 20 посадочных мест 2 ПК Принтер Многофункциональное устройство Подключение к сети Интернет Телевизор Видео-магнитофон DVD-проигрыватель | Подготовка помещения и проведение в нём ремонта (современное освещение, система кондиционирования и т.п.) Оборудование для ИМЦ: приобрести 5-8 терминалов (рабочих мест) и операционные системы для них; приобрести web-камеры, наушники, микрофоны для каждого рабочего стола; приобрести 1 компьютер (используется в качестве сервера); укомплектовать ИМЦ современной библиотечной мебелью для компьютерной точки, креслами с регулированием высоты посадки; оборудовать рабочие места необходимым освещением; провести локальную сеть Интернет. |
| Научно-методические | Научное руководство и сопровождение проекта Методическое сопровождение: МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» | Организация самостоятельной исследовательской деятельности и проектной работы участников образовательного процесса с мультимедиа- и Интернет-ресурсами. Использование ИМЦ для научно-методической работы педагогических работников школы и других школ района. Использование оборудования ИМЦ для проведения телемостов, участия в международных проектах, интернет-конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах. |
| Информационные | Фонд библиотеки Основной фонд библиотеки (кол-во экземпляров) 9972 экз. В том числе: метод-ская литература - 1627 экз., худ-нная литература - 3010 экз., справочные издания - 1993 экз., периодические издания: газеты – 8 комплектов; журналы – 37 экземпляров. Электронные учебно-методические комплект по предметам - 246 экз. | Приобретение программного обеспечения для образовательного процесса, для работы сервера и сети, оплата безлимитного интернет-канала. Приобретение справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) на электронных носителях. Приобретение мультимедийных обучающих программ и недостающих электронных учебно-методических комплектов по предметам. |

3.1 Ориентировочный бюджет на весь срок проекта

| № п/п | Статья расходов | Сумма | Финансиро-вание Депар-тамента образования | Финансирова-ние за счёт собственных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования для ИМЦ: Приобрести 5-8 терминалов (рабочих мест) и операционные системы для них. Приобрести web-камеры, наушники, микрофоны для каждого рабочего стола. Укомплектовать ИМЦ современной библиотечной и мебелью и мебелью для компьютерных центров, креслами с регулированием высоты посадки. Оборудовать рабочие места необходимым освещением. Провести внутреннюю локальную сеть Интернет. | 320 000 8 000 48 000 20 000 3000 |  | 320 000 8 000 48 000 20 000 3000 |
| 2. | Приобретение программного обеспечения для образовательного процесса, оплата безлимитного интернет-канала | 30 000 |  | 30 000 |
| 3. | Наращивание фонда материалов на электронных носителях и средств за счёт приобретения справочных, энциклопедических, образовательных компакт-дисков, видеоматериалов | 32 000 |  | 32 000 |
| 4. | Разработка программ по внеурочной деятельности | 35 000 | 35 000 |  |
| 5. | Разработка нормативно-правовой базы | 22 000 | 22 000 |  |
| 6. | Оплата работы преподавателей, методистов, лекторов | 40 000 | 40 000 |  |
| 7. | Оплата работы научного руководителя | 20 000 | 20 000 |  |
| 8. | Оплата работы руководителя проекта | 10 000 | 10 000 |  |
| 9. | Издательская деятельность | 32 00 | 32 000 |  |
| 10. | Интернет-связь | 10 000 |  | 10 000 |
| 11. | Обслуживание офисного оборудования | 4 000 |  | 4 000 |
| 12. | Канцелярские товары и запчасти для офисной техники | 5 000 |  | 5 000 |
| 13. | Ксерокопирование | 1 500 |  | 1 500 |
| 14. | Непредвиденные расходы | 10 000 |  | 10 000 |
|  | ИТОГО | 650 500 | 159 000 | 491 500 |

3.2 Подробный бюджет на ближайший год

| № п/п | Статья расходов | Сумма (руб) | Финансиро-вание Депар-тамента образования | Финансирова-ние за счёт собственных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования для ИМЦ: Приобрести 5-8 терминалов (рабочих мест) и операционные системы для них. Приобрести web-камеры, наушники, микрофоны для каждого рабочего стола. Укомплектовать ИМЦ современной библиотечной и мебелью и мебелью для компьютерных центров, креслами с регулированием высоты посадки. Оборудовать рабочие места необходимым освещением. Провести внутреннюю локальную сеть Интернет | 320 000 8 000 48 000 20 000 3000 |  | 320 000 8 000 48 000 20 000 3000 |
| 2. | Приобретение программного обеспечения для образовательного процесса, оплата безлимитного интернет-канала | 30 000 |  | 30 000 |
| 3. | Наращивание фонда материалов на электронных носителях и средств за счёт приобретения справочных, энциклопедических, образовательных компакт-дисков, видеоматериалов | 12 000 |  | 12 000 |
| 4. | Разработка программ по внеурочной деятельности | 15 000 | 15 000 |  |
| 5. | Разработка нормативно-правовой базы | 12 000 | 12 000 |  |
| 6. | Оплата работы преподавателей, методистов, лекторов | 20 000 | 20 000 |  |
| 7. | Оплата работы научного руководителя. | 10 000 | 10 000 |  |
| 8. | Оплата работы руководителя проекта | 5 000 | 5 000 |  |
| 9. | Издательская деятельность | 12 000 | 12 000 |  |
| 10. | Интернет-связь | 10 000 |  | 10 000 |
| 11. | Обслуживание офисного оборудования | 2 000 |  | 2 000 |
| 12. | Канцелярские товары и запчасти для офисной техники | 2 000 |  | 2 000 |
| 13. | Ксерокопирование | 500 |  | 500 |
| 14. | Непредвиденные расходы | 5 000 |  | 5 000 |
|  | ИТОГО | 536 500 | 74 000 | 462 500 |

Раздел 4. Опыт участия в проектах за последние 5 лет

Педагогический коллектив школы является активным участником конкурсов различного уровня: ПНПО (победитель, 2007 г.), региональный конкурс «Школа – территория здоровья» (победитель, 2010 г.), региональный конкурс «За лучшую работу в области обеспечения качества» (2 место).

Школа является базовой площадкой лаборатории «Сельская школа» (под руководством Л.В. Байбородовой), экспериментальной площадкой по проблеме чтения (научный руководитель Г.В. Парамонов), муниципальной базовой площадкой по направлению здоровьесбережение.