Заявка

на статус региональной инновационной площадки

инновационной инфраструктуры департамента образования

ПРОЕКТ

Единое информационно-образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения как условие обеспечения современного качества образования.

Раздел I. Информация об организации-заявителе

  - Название организации:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 25 «Дюймовочка».

  - Адрес:

152321, Ярославская область, Тутаевский район, п. Константиновский, ул. Победы,

д. 10-а.

1.3. Тел: /48533/ 7-94-70.

1.4. Факс: /48533/ 7-94-70.

1.5. E-mail: mdoudetskiisad252010@yandex.ru.

1.6. Тип учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

1.7. Руководитель проекта:

Смирнова Валентина Петровна – заведующий МДОУ

1.8. Адрес сайта учреждения:

http://ds25-tmr.edu.yar.ru

1.9. Ссылка на раздел сайта, посвящённый проекту.

1.10. Участники проекта:

Педагоги и специалисты ДОУ:        Смирнова В.П. – заведующий

Гуляева И.В. – заместитель заведующей по УВР

Занина И.В. – воспитатель

Терпигорьева Н.Ю. воспитатель

Седова Л.В. – музыкальный руководитель

Михайлова О.А. – учитель- логопед

Социальные партнёры:

ГОУ ЯО «Институт развития образования

ДЭБЦ «Дом природы»                    Олонцева Т.В. – педагог дополнительного

образования

Родители

Воспитанники ДОУ

Раздел 2. Проектное предложение

2.1. Краткое обоснование проекта:

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен требованием современного развивающегося общества, владеющего и использующего новые информационно-технологические средства – от персональных компьютеров до глобальных связей Интернет. В соответствии с «Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное образование» компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. В связи с этим ИКТ мы рассматриваем не как отдельные технологии, а как всепроникающую универсальную информационную систему, способную соединиться с различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду детского сада в целом. Анализируя деятельность нашего ДОУ, надо отметить, что педагоги ДОУ активно внедряют новые образовательные технологии в образовательный процесс, такие как метод проектов, технологию портфолио, ТРИЗ, игровые технологии в индивидуальных программах дополнительного образования. Но информационно технологическая компетентность педагогов остаётся на низком уровне – лишь 33% педагогического коллектива владеют ИКТ. Из них: 60% – начинающих пользователей; 40%- пользователь. Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями, сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Для этого применяются различные формы: дни открытых дверей, спортивные праздники, выставки, встречи со специалистами различного профиля, индивидуальные и групповые консультации.  Систематически ведется мониторинг позиции педагогов и родителей по актуальным проблемам. Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим необходимо построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании единого образовательного пространства через организацию сотрудничества семьи и детского сада. На наш взгляд, основные трудности возникают при реализации сотрудничества детского сада и семьи при использовании только традиционных методов и форм работы с семьей. В то время как необходимо иное решение задач сотрудничества воспитателей и родителей. Несмотря на то, что в последнее время и наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом процессе детского сада, чаще работа с родителями ведется только по одному из направлений педагогической пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не используются в полной мере. Наличие у детского сада сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. В то же время информационные и, особенно, ИКТ технологии способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и воспитании дошкольников. Родители в реальном режиме времени имеют возможность отслеживать воспитательно-образовательный процесс, получать информацию о проблемах, возникающих в обучении  и советы, направленные на устранение конкретных проблем по образованию детей. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование информационно-компьютерных технологий во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей, социальными партнёрами на сегодняшний день является одним из самых актуальных.

В связи с этим и возникает необходимость создания проекта  «Единое информационно-образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения как условие обеспечения современного качества образования», направленного на создание единого информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: администрация, воспитатели, учреждения дополнительного образования, дети и их родители.

2.2. Общая стратегическая цель проекта:

Обеспечение современного качества образования  путем создания единого информационного пространства образовательного учреждения.

2.3. Конкретная цель проекта:

Разработка и внедрение  модели  информационного пространства.

2.4. Задачи проекта:

1. Создать единое информационное пространство в ДОУ.

2. Подготовить  кадры к эффективному использованию в управленческом, воспитательно-образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий.

3. Разработать нормативно-правовое обеспечение функционирования проекта.

4. Внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы

управления, воспитания и обучения при тесном сотрудничестве с родителями детей.

5.Эффективно использовать педагогический потенциал и творческую активность педагогов через трансляцию передового инновационного педагогического опыта.

6.Создать банк дидактических и методических материалов, разработок по использованию информационных и коммуникационных технологий в работе ДОУ.

  - Ожидаемые продукты и ожидаемые результаты

| Результаты | Продукты |
| --- | --- |
| 1.Формирование единого информационного пространства 2. Повышение доступности и компетентности педагогов в сфере ИКТ. 3. Развитие ИКТ компетентности руководителя. 4.Оперативное взаимодействие в совместной работе педагогического персонала с родителями. 5.Трансляция педагогического опыта в мастер - классах, конференциях, семинарах муниципального и регионального уровня. 6. Расширение использования и развития новых форм и методов в образовательном пространстве с помощью ИКТ. 7.Овладение детьми начальных навыков работы с ИКТ и активизация познавательной деятельности детей. | 1. Модель информационно-образовательного пространства как пути повышения компетентности руководителя, педагогов и родителей. 2. Материалы педагогического опыта. 3. Пакет нормативно-правовых документов, аналитических материалов, мониторинг. 4. Сетевое взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и развития детей. Публикации и репортажи о достижениях ДОУ. Тематические рекомендации для родителей по использованию ИКТ. 5. Пакет дидактических и методических материалов: методические разработки, консультации для воспитателей и родителей, занятия с детьми, коллекции проектов, презентаций, методики использования ИКТ: в программной детской деятельности, в психолого-коррекционной работе, в логопедической коррекции. 6.Наличие «отчуждаемых» продуктов, предназначенных для обмена опытом с другими педагогическими коллективами. - Программа индивидуальных занятий для детей по освоению ИКТ. |

  - Заинтересованные стороны, благополучатели, целевые группы.

Воспитанники, педагоги, родители, социальные партнёры.

  - Срок, на который рассчитан проект:

2011-2014 год.

  - Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и

перечня наименований промежуточной и конечной продукции.

| Этапы | Сроки | Задачи | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| подготовительный | октябрь-декабрь 2011 | 1.Проведение проблемного анализа. 2.Выявление уровня компетенции участников проекта по проблеме. 3. Создание условий для повышения квалификации педагогов и родителей в использовании информационно-компьютерных технологий. | 1. Разработка проекта «Использование ИКТ в управлении воспитательно-образовательным процессом ДОУ. 2. Повышение информационно-компьютерной компетенции участников проекта |
| практический | январь -август 2012 Сентябрь-август 2012-2013 | 1.Организация курсовой подготовки повышения квалификации педагогов и родителей в использовании информационно-компьютерных технологий. 2, Согласование деятельности всех участников проекта. 3.Внедрение ИКТ технологий в управление и педагогический процесс в ДОУ. | 1. Формирование информационной культуры у всех участников образовательного процесса. 2. Интеграция информационных и коммуникационных технологий в процессы управления, воспитания и обучения через: совершенствование работы по разработке электронной педагогической диагностики - Использование педагогами средств ИКТ в организации педагогической диагностики, воспитательно-образовательном процессе. - Формирование банка методических идей |
| заключительный | сентябрь- август 2013 - 2014 | Мониторинг результатов проекта Тиражирование опыта. Разработка программы действий ДОУ на следующий период реализации проекта с учётом полученных результатов. | 1.Презентация проекта. 2. Творческий отчёт участников проекта 3. Размещение материалов на сайте ДОУ 4. Повышение эффективности процесса управления и образования воспитанников через: - ИКТ-компетенции педагогов и родителей; - индивидуализация процесса образования воспитанников; - повышение интереса детей к получению знаний с использованием ИКТ ресурсов. |

  - Организации партнёры (возможные соисполнители) с указанием их функций.

- ГОУ ЯО «Институт развития образования» организует курсы повышения квалификации по использованию ИКТ технологий для педагогов и специалистов ДОУ.

- «Информационно-методический центр» Департамента образования АТМР  осуществляет внешнюю экспертизу деятельности, корректирует деятельность педагогов.

  - Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

Обобщение передового педагогического опыта и тиражирование его в практику региональной системы образования.

  - Риски и пути их преодоления

|  | показатели достижений | риски и допуски | пути их преодоления |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель: Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в практику ДОУ | Готовность педагогов работать в инновационном режиме | Низкая мотивация, | Стимулирование педагогических кадров. |
| Конкретная цель проекта Повышение эффективности и качества управления Повышение эффективности и качества образования | Использование ИКТ технологий в педагогическом процессе, | Недостаточная оснащённость ДОУ оргтехническим средствами | Привлечение спонсорских и благотворительных средств. |
| Результат 1 Создание банка дидактических и методических материалов, разработок по использованию информационно компьютерных технологий в работе ДОУ. | Создание предметно-развивающей среды | Слабая материальная база | Использование сети Интернет для обогащения медиатеки ДОУ демонстрационными и методическими материалами |
| Результат 2 Повышение ИКТ – компетенции участников образовательного процесса. - Повышение эффективности процесса управления ДОУ через формирование информационной инфраструктуры управления ДОУ. | Использование ИКТ технологий в управлении и педагогическом процессе ДОУ | Низкая ИКТ-компетентность участников проекта. | Обучение педагогов на курсах ИКТ. |
| Результат 3 Повышение эффективности качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через: - используемое программное обеспечение; индивидуализацию процесса обучения; - повышение интереса к познавательной деятельности дошкольников с использованием информационных ресурсов (применение дидактического материала, разработок, компьютерных программ педагогами в процессе обучения). | Мониторинг усвоения образовательной программы ДОУ | Низкая результативность Появление тревожности у детей | Разработка совместных ИКТ проектов. Вовлечение родителей в педагогический процесс Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения воспитанников. Преемственность в работе ДОУ, школы, учреждений дополнительного образования, социокультурного пространства. |

  - Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества с перечнем используемых показателей)

| № | Критерии оценки | Субъекты оценки | Периодичность оценки | Методы ооценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативно правовой базы | администрация | 1 раз в год- итоговый | Оценка локальных актов. Анализ планов. |
| 2 | Организационно-педагогические условия успешной работы | Творческая группа. | Текущий 1 раз в полугодие | Анализ развивающей среды, наблюдение |
| 3. | Создание условий для повышения ИКТ компетентности педагогов и родителей . | Администрация | 1 раз итоговый | Анализ плана курсовой подготовки |
| 4 | Эффективность работы сайта ДОУ | Администрация Творческая группа | Текущий 1 раз в квартал | Анализ работы сайта Самооценка Анкетирование |
| 5 | Использование ИКТ технологий в педагогическом процессе | Педагоги и специалисты ДОУ, Родители | Текущий 1 раз в полугодие | Самооценка анкетирование Анализ педагогического процесса |
| 6 | Рост психоэмоционального благополучия участников педагогического процесса | Администрация Психолог Родители | Текущий 1 раз в полугодие | тестирование, беседы. |
| 7 | Рост профессиональной компетентности педагогов, родителей | Администрация Творческая группа | Текущий 1 раз в полугодие | Самооценка Отчёт по самообразованию |
| 8 | Участие родителей в образовательном процессе | Администрация Творческая группа | Текущий 1 раз в полугодие | Анкетирование, Анализ совместных ИКТ проектов. |
| 9 | Обеспечение личностного развития участников педагогического процесса | Педагоги Воспитанники Родители | Итоговый 1 раз в год | Мониторинг Итоги конкурсов, презентаций. самооценка. |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта:

Нормативно-правовое:

разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ (приказов, положений, правил, функционалов), заключение договоров с партнерами;

Научно-методические:

функционирование творческой группы по реализации проекта в ДОУ ;

разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации проекта;

внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;

Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по использованию ИКТ в работе с детьми.

Кадровые:

создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов участвующих в реализации проекта;

привлечение необходимых специалистов извне;

создание творческих групп.

Информационные:

формирование банка данных по реализации проекта;

мониторинговые мероприятия;

организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта.

Материально-технические:

приобретение технических и дидактических средств обучения;

оснащение ДОУ оргтехническими средствами: мультимедийными проекторами, ноутбуками;

Финансовые:

смета расходов ДОУ на 2012 год;

| № п/п | Статья расходов | Кол-во | Сумма (руб.) | Финансирование из областного бюджета | Финансирование за счет собственных средств | Финансирование спонсорами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата работы преподавателей |  | 7 000 | 7 000 |  |  |
| 2 | Оплата научного руководителя | 1 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 3 | Оплата работы руководителя проекта | 6 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 4. | Оплата творческих работ (разработка материалов, презентаций, программ) | 6 | 3 000 | 18 000 |  |  |
| 4 | Приобретение компьютерной техники | 2 +1 | 76 080 |  |  | 76 000 28 000 |
| 5 | Публикация материалов | 6 | 1 500 | 9 000 |  |  |
| 6 | Интернет-связь |  | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 7 | Канцелярские товары и запчасти для офисной техники |  | 5 000 |  | 5 000 |  |
| 8 | Обслуживание офисного оборудования |  | 4 000 |  | 4 000 |  |
| 9 | Ксерокопирование |  | 1 500 |  | 1 500 |  |
| 10 | Покупка образовательных материалов |  | 15 000 |  | 15 000 |  |

Раздел 4 Опыт участия в проектах за последние 5 лет

Опыт успешно реализованных проектов организации заявителя (опыт в региональных, федеральных, международных программах, проектах).

| № | наименование проекта | срок реализации | уровень | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместная деятельность по реализации муниципальной целевой программы образования Тутаевского муниципального района на 2008-2010 год. | 2008-2010 | муниципальный | Программа целевого взаимодействия ДОУ с учреждениями социума по созданию единой воспитательной системы. |
| 2 | «Сетевое взаимодействие по освоению и внедрению развивающего образования в практику ДОУ» |  | региональный Базовая площадка ГОУ ЯО «Институт развития образования» | Подготовка педагогов к работе в инновационном режиме. Апробация программы В.Т. Кудрявцева «Тропинки». Построение развивающей среды, направленной на развитие творческих способностей детей |