УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования

Администрации Тутаевского муниципального района

Ярославской области

______________ О.Н. Иванова

« 27 » июня  2012 года

Отчет Тутаевского муниципального района Ярославской области за 2 квартал

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области 09.03.2010 №127/01-03 «О порядке введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Ярославской области» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №596/01-03 «О создании Координационного совета департамента образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Письмо ДО ЯО от 22.07.2011 г. № 2231/01-10 «Об организации образовательного процесса в 2011-2012 учебном году» - Письмо ДО ЯО от 21.06.2011 № 1887/01-10 «О примерных учебных планах специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов VII вида» - Письмо ДО ЯО от 21.07.2011 г №2223/01-10 «О примерном учебном плане для организации получения образования детьми - инвалидами, нуждающимися в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий» - Приказ департамента образования от 21.12.2010 №1010/01-03 «О проведении в 2011 году мониторинга учебных достижений обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ начального общего образования» - Приказ департамента образования от 07.09.2011 №924/01-03 « Об утверждении положения о региональной системе качества образования Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 14.03.2011 года № 58 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области на период 2011-2015 годов» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 02.05.2011 №277/01-07 «О создании координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 04.05.2011 №255/01-07 «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевском муниципальном районе». Приказ департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 05.06.2012 № 353/01-07 «О поэтапном введении ФГОС второго поколения в Тутаевском муниципальном районе» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 358,6 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Ведется поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных школах Тутаевского МР Ярославской области. Реализуется план – график введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевского МР Ярославской области. С 1 сентября 2011 года обучающиеся 1 классов всех общеобразовательных учреждений обучаются в соответствии с ФГОС. Функционирует Координационный совет департамента образования по вопросам введения федерального образовательного государственного стандарта общего образования. В январе 2012 года на заседании Координационного совета рассмотрены вопросы: - организация внеурочной деятельности в 1-х классах в рамках перехода на ФГОС; - организация работы учреждений дополнительного образования детей в статусе ресурсных центров по внеурочной деятельности (из опыта работы МОУ ДОД ДЭБЦ «Дом природы»; - результаты освоения ФГОС на ступени начального общего образования и подготовка к переходу на ФГОС на ступени основного общего образования (из опыта работы МОУ СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова); - организация методического сопровождения деятельности ОУ в рамках перехода на ФГОС (из опыта работы МОУ ДПО ИОЦ); - организация работы в общеобразовательном учреждении в рамках перехода на ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ № 3). Одно учреждение района МОУ СОШ № 7 имени Ф.Ф. Ушакова функционирует в статусе региональной инновационной площадки по разработке механизма введения ФГОС в Ярославской области. В течение квартала образовательными учреждениями проводилась работа по обновлению библиотечных фондов. Закуплено учебно-методической литературы на сумму 234,8 тыс. руб. Во 2 квартале 2012 года организовано обучение педагогов и руководителей работе в условиях ФГОС по курсам и модулям, предложенным ГОУ ЯО «Институт развития образования». Всего КПК по вопросам введения ФГОС прошли 40 педагогических работников. Обеспечено методическое сопровождение реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» через постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». В образовательных учреждениях района организована доработка основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» В течение квартала организовано участие руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений в конференциях, семинарах и конкурсах различного уровня. |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | 617 обучающихся 1 классов в 22 общеобразовательных учреждениях 139 обучающихся 2-х, 4-х классов в пилотном учреждении. | 617 обучающихся 1 классов в 22 общеобразовательных учреждениях 139 обучающихся 2-х, 4-х классов в пилотном учреждении. |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработать основную образовательную программу основного общего образования в пилотном учреждении. Организовать методическое сопровождение процесса разработки основных образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района. Организация работы рабочей группы по разработке стратегии деятельности по введению ФГОС в 2012/2013 учебном году в ТМР | Организовано участие команды пилотного учреждения в КПК «Мыследеятельностная педагогика», в региональном семинаре «Инновационные аспекты внедрения ФГОС основного общего образования» Проведено 2 муниципальные семинары на базе МОУ СОШ № 7 в рамках региональной инновационной площадки: - «Особенности проектирования основной образовательной программы основного общего образования» (для администраций ОУ) апрель 2012 г., - «Особенности формирования УУД на ступени основного общего образования» (для педагогов ТМР) май 2012 г. Заседание муниципальной рабочей группы по разработке стратегии деятельности по введению ФГОС в 2012/2013 учебном году в ТМР. Июнь 2012 г. |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - Обучение учителей 4 классов тьюторами района по модулю: «Интерактивные средства обучения в образовательном процессе» (36 ч) - Организация работы 7 районных методических объединений, 1 проблемной и 5 творческих групп учителей начальных классов - Организация работы сайта начального общего образования района - Организация работы методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) | - Обучено 24 учителя 4 классов тьюторами района по модулю: «Интерактивные средства обучения в образовательном процессе» (36 ч) с 14.04- 20.04.2012г. - Организовано методическое сопровождение работы 7 районных методических объединений, 1 проблемной и 5 творческих групп учителей начальных классов - Обеспечено регулярное обновление, пополнение, создание форума на сайте начального общего образования района Организована работа методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) по теме «Организация внутришкольного контроля с целью повышения качества образования» |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Разработка инструментария для измерения личностных результатов обучающихся 1-х, 4-х классов. | Специалистами ЦПМСС «Стимул» разработан инструментарий для измерения личностных результатов обучающихся 1-х, 4-х классов. Проведен мониторинг формирования метапредметных и личностных результатов в 1-х классах 100 % общеобразовательных учреждений. |  |  |
| 1.2. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2012 года № 28/01-07 «О формировании рабочей группы по созданию муниципальной системы оценки качества образования» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) В рамках текущей деятельности Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В районе продолжается работа по формированию муниципальной системы оценки качества образования. МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» работает в режиме региональной инновационной площадки по реализации проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования». Создана и эффективно функционирует рабочая группа по разработке муниципальной системы оценки качества образования. Проведены 2 семинара (муниципальный и региональный). |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Реализация проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования» | Состоялось 7 заседаний рабочей группы по разработке муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). Разработана функциональная модель МСОКО. Разработан Проект положения о МСОКО. Разработаны критерии и показатели для оценки качества предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях района. Проведены 2 семинара в рамках деятельности региональной инновационной площадки: - «Муниципальная система оценки качества образования как инструмент повышения качества предпрофильной подготовки», апрель2012 г. (муниципальный); - «Построение системы оценки качества образования на разных уровнях управления образованием», июнь 2012 (региональный). |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | --- | --- |  |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) -Постановление Правительства Ярославской области «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы от 23.12.2010 № 1000-п - Решение коллегии департамента образования «О модели сопровождения одарённых детей в региональной системе образования Ярославской области» - Закон Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области» (раздел «Поддержка одарённых детей») - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Приказ департамента образования Ярославской области «Об инновационной инфраструктуре системы образования» - Постановление Правительства Ярославской области от 15.04.2011 № 245-п «О концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одарённых детей в Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 17.01.2011 № 01 «О программе социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218 «Об учреждении персональных ежемесячных стипендий»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.03.2011 года № 74 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 21.10.2011 года № 393 «Об утверждении плана мероприятий»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района №730/01-07 от 20.12.2011 г. «О порядке и сроках организации внесения информации о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников в мероприятиях муниципального уровня в 2012 г.» -Приказы Департамента образования Администрации ТМР о проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 412 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Составлен Межведомственный календарь мероприятий с участием обучающихся учреждений образования, культуры и спорта Тутаевского муниципального района на 2012 год. В течение квартала проведено 18 муниципальных мероприятий интеллектуальной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической и спортивной направленности. Общее количество участников 1174 человека. 190 обучающихся приняли участие в 6 областных творческих и интеллектуальных конкурсах. С целью обеспечения развития системы поддержки и сопровождения одарённых детей ежемесячно актуализируется районный банк данных победителей и призёров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов. |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - Организовать и провести олимпиады, турниры и конкурсы интеллектуальной направленности - Организовать и провести мероприятия для обучающихся художественно-эстетической направленности. - Организовать и провести мероприятия для обучающихся туристско-краеведческой направленности. - Провести соревнования спартакиады на Кубок Главы ТМР 2011-2012 учебного года -Провести мероприятия для обучающихся эколого-биологической направленности | Проведены 5 мероприятий для обучающихся интеллектуальной направленности (VIII районная научно-практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство», викторина к 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, урок-дебаты, «Безопасное колесо», учебные сборы по курсу ОБЖ). Приняли участие 260 обучающихся. Организованы и проведены 5 мероприятия для обучающихся художественно-эстетической направленности (фестиваль хорового пения «Пасхальный благовест», творческий конкурс «Светлая Пасха», районный конкурс семейного и детского творчества «Вся семья вместе, так и душа на месте», районный фестиваль «звени пионерская песня») Приняли участие 363 человека. Организованы и проведены 1 мероприятие для обучающихся туристско-краеведческой направленности (районный летний лагерный сбор по туризму). Приняли участие 125 человек Проведен муниципальный этап соревнований по плаванию (городские ОУ), приняли участие 80 чел., муниципальный этап соревнований весеннего легкоатлетического кросса (сельские ОУ), приняли участие 80 человек, муниципальный этап соревнований по мини-футболу (сельские ОУ), приняли участие 40 человек. Проведены 5 мероприятий для обучающихся эколого-биологической направленности (Районный экологический фестиваль «Волга больше, чем река», районный этап областного конкурса творческих работ обучающихся по энергосбережению «Наш теплый дом», природоохранные акции: «Поможем реке», «Поможем птицам», «Нет весенним палам». Всего приняли участие 226 человек. |  |  |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | --- | --- |  |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о направлении на курсы повышения квалификации; - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о проведении семинаров; 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 32,8 тыс. рублей. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение 2 квартала на базе Тутаевского муниципального района были организованы курсы ГОАУ ЯО Институт развития образования: КПК «Теория и практика коррекционного обучения» обучалось 20 человек. КПК «Охрана труда и безопасность образовательного процесса» обучалось 28 человек. Хозрасчетный семинар «Планирование образовательной работы с детьми в соответствии с ФГТ. Проектирование содержание педагогического процесса по освоению детьми образовательных областей» 75 человек. Хозрасчетный семинар «Система мониторинга в образовательном процессе ДОУ» 25 человек. КПК «Современные образовательные технологии в ДОУ» 25 человек. Надпредметный модуль для учителей СОШ №3 «Управление педагогическим процессом» (в контексте ФГОС) 25 человек. КПК «Самооценка деятельности в ДОУ» 37 человек. С целью оказания методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений района в течение квартала осуществлялась методическая и консультационная помощь педагогам и руководителям ОУ по вопросам организации методической работы в образовательном учреждении, сопровождения сайтов образовательных учреждений, работы с современными техническими средствам обучения, организации web-трансляций, работы в программном обеспечении для видеосвязи, работы с базами данных, обновлении базы данных АСИОУ, организации мониторинговых исследований; организации курсов повышения квалификации; использования цифровых образовательных ресурсов, реализации проекта «Лицо школы», по вопросам подготовки к ГИА в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах. Ежемесячно проходили заседания районных методических объединений, творческих и проблемных групп. В течение квартала методической службой района проведено 23 районных обучающих семинара для педагогических работников, в которых приняли участие 457 педагогов. |  |  |  |  |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | --- | --- |  |  |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области 45-з от 22.06.2007 «О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений» - Закон Ярославской области 65-з от 19.12.2008 «Социальный кодекс Ярославской области» - Постановление Губернатора Ярославской области №602 от 24.09.1999 «Об утверждении премий Губернатора Ярославской области в области образования» - Постановление Губернатора Ярославской области от 04.08.2003 № 485 «О губернаторских выплатах» - Постановление Правительства области от 29.06.2011 № 465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 года № 259-а»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района «Об аттестации руководящих работников образовательных учреждений» № 412/01-07 от 29.08.2011; - Положение «О проведении аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района», утвержденное приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Критерии и показатели самооценки результатов деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района, утвержденные приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 20.09.2011 № 67к/06-02 «Об аттестации руководителей образовательных учреждений ТМР в 2011-2012 учебном году» - Приказы Департамента образования Администрации ТМР о направлении педагогических работников на курсы повышения квалификации 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 980,0 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В Тутаевском муниципальном районе определён порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность). Разработаны нормативные документы, регламентирующие проведение аттестации руководителей образовательных учреждений. Порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) позволяет сделать всестороннюю объективную оценку профессиональной компетентности и результатов профессиональной деятельности руководящих работников образовательных учреждений. В течение квартала ежемесячно специалистами МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» проводились консультации по вопросам аттестации педагогических работников, районной аттестационной комиссией аттестовано 8 руководящих работников образовательных учреждений и вновь назначенный руководитель. С целью привлечения молодых специалистов в течение квартала представители Департамента образования участвовали в заседании комиссии по трудоустройству выпускников ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, в совещании по целевому приему выпускников школ ТМР в ЯГПУ. В районе обеспечиваются социальные гарантии молодым специалистам в соответствии с законодательством РФ и Правительства ЯО. В рамках программы социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы в целях обеспечения социальной поддержки педагогических работников предусмотрена 25% надбавка специалистам работающим образовательных учреждениях левобережья г. Тутаева из средств муниципального бюджета, осуществляется доплата педагогическим работникам в размере 75 % понесённых затрат на проезд к месту работы через р. Волга речным транспортом и автобусом через г. Ярославль при отсутствии переправы через р. Волга. В течение квартала осуществлены льготные выплаты на общую сумму 970,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителей ОУ, заместителей, заведующих структурным подразделением, вновь назначенных руководителей ОУ. | Состоялось 1 заседание районной аттестационной комиссии. Аттестовано: 2 руководителя ОУ, 6 заместителей руководителя, 1 вновь назначенный руководитель ОУ. |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Сформировать и разместить на сайте Департамента образования АТМР список вакансий в образовательных учреждениях района | Сформирован и размещён на сайте Департамента образования АТМР список вакансий в образовательных учреждениях района |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Постановление Правительства Ярославской области «О Концепции областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области на 2011-2014 годы» - Постановление Правительства области от 30.06.2011 № 493-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» на 2011-2014 годы» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 1278,0 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала общеобразовательными учреждениями района проводилась работа по закупке оборудования для оснащения учебных кабинетов и спортивного инвентаря для спортивных залов. |  |  |  |  |
|  | В) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | --- | --- |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Постановление Правительства Ярославской области от 23.12.2010 N 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №599 /01-03 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке модели межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни в семье» - Приказ департамента образования Ярославской области от 01.02.2010 №42 /01-03 «О проведении ежегодного планового контроля за организацией питания» - Решение коллегии департамента образования Ярославской области от 27 мая 2010 года «О развитии практики сохранения и укрепления здоровья обучающихся в региональной системе образования. - Постановление Правительства области от 26.08.2011 № 638-п «Об утверждении плана мероприятий, направленных на возрождение в Ярославской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» - Письмо ДО ЯО 19.09.2011 № 2825/01-10 «Об организации мероприятий по сдаче норм ГТО» - Постановление правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 627-п «О Концепции областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 08.09.2011 № 332 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Тутаевском муниципальном районе» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 223.04.2012 №175 « О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Тутаевском муниципальном районе в 2012 году» -Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2012 № 101/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей для первоклассников в период дополнительных каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 21.03.2012 № 190/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей в период весенних каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 11.05.2012 № 299/01-07 «О подготовке ОУ к открытию оздоровительных лагерей дневного пребывания детей» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 30.05.2012 № 340/01-07 «Об открытии школьных оздоровительных лагерей в летний период» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2011 № 475/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 30.12.2011 № 738/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 2856,3 тыс. рублей 98 844 руб. - местный бюджет отдела спорта, районные мероприятия среди обучающихся ОУ 68 093 руб. – местный бюджет отдела спорта, участие в областных соревнованиях среди обучающихся ОУ 166 937руб. – всего из бюджета отдела спорта на проведение районных мероприятий и участие в областных соревнований среди обучающихся ОУ 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала в районе организовано 16 лагерей дневного пребывания на базе 16 образовательных учреждений. Общий охват детей составляет 1327 человек. Организован отдых 160 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь» (в 1 и 2 смены). В течение 2-го квартала проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 5 соревнований муниципального этапа Спартакиады обучающихся на Кубок Главы ТМР 2011-2012 уч.года, Всего в мероприятиях приняло участие около 700 обучающихся. Учреждениями дополнительного образования было проведено 14 районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием более 350 чел. обучающихся, а также приняли участие в 10-ти региональных, межрегиональных турнирах и соревнованиях с участием более 150 чел. Организовано участие представителей ТМР в региональных спортивных соревнованиях и турнирах, в сдаче нормативов комплекса ГТО. Всего по району 382 обучающихся общеобразовательный школ стали значкистами комплекса ГТО, выполнив нормативы на «золотой» (149 чел.) и «серебряный» (233) уровень |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация 16 лагерей дневного пребывания с общим охватом 1327 детей. Организация отдыха 160 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном лагере. | Организовано16 лагерей дневного пребывания с охватом 1327 детей. Организован отдых 160 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь» в 1 и 2 смены. |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | - Провести соревнования муниципального этапа ежегодной Спартакиады обучающихся городских и сельских ОУ на Кубок Главы ТМР 2011-2012 учебного года; - Принять участие во всех соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (ВСИШ «ПСИ»); - Провести соревнования муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников (ВССШ) «Президентские состязания»; - Принять участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников по: - баскетболу (ШБЛ «Кэс-баскет); - волейболу («Серебряный мяч»); - мини-футболу («Мини-футбол – в школу). - Принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | - Проведен муниципальный этап Спартакиады по лыжным гонкам среди обучающихся городских и сельских ОУ (150 участников); - Приняли участие в региональном этапе ВСИШ «ПСИ» по лыжным гонкам среди городских и сельских ОУ (20 участников, 3 общекомандное место СОШ № 6, 3 место юноши эстафетная гонка, 3 место – командное девушки Константиновская СОШ) - Приняли участие в региональном этапе ВСИШ «ПСИ» по баскетболу среди городских ОУ (10 участников, 3 общекомандное место СОШ № 7, девушки; - Приняли участие в региональном этапе ВСИШ «ПСИ» по легкой атлетике среди городских и сельских ОУ (20 участников, 5 общекомандное место СОШ № 3, 6 общекомандное место Константиновская СОШ; Приняли участие в региональном этапе ВССШ «Президентские состязания» среди класс-команд 7-х классов: 3 место общекомандное среди городских ОУ – 7 «б» кл. СОШ № 6, 3 общекомандное место среди сельских ОУ – 7 «г» кл. Фоминской СОШ - 19 ОУ приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, всего выполнили нормативы на золотой и серебряный уровень более 382 человек. |  |  |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 30.12.2011 № 738/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» - Приказы Департамента образования о проведении спортивных мероприятий 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 224,5 тысяч рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В 1 квартале 2012 года в районе проведено 14 спортивных мероприятий для обучающихся. Общий охват детей составил 1370 человек. В течение квартала ДЮСШ № 4 проводилась спортивная работа с детьми по месту жительства. В рамках ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» организована работа 14 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. Организован мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Организовано горячее питание в 100 % общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - Организовать работу спортивных залов в вечернее время - Подготовка календарного плана спортивных мероприятий для обучающихся городских и сельских ОУ на 2012-2013 учебный год. | - Организована работа 14 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. Общее количество занимающихся подростков 460 человек. - Подготовлен проект календарного плана спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся сельских общеобразовательных школ правого берега в 2012-2013 учебном году. |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Провести мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в городских и больших сельских школах | - Проведен мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в 10 ОУ обучающихся 7-11 классов. Приняли участие 450 обучающихся. |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием 95 % обучающихся. | 95% обучающихся охвачены горячим питанием (включая бесплатное и за родительскую плату) |  |  |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок». - Приказ Департамента образования АТМР « О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» от 27.01.2012 № 60/01-07. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Приказом департамента образования Ярославской области ЦПМСС «Стимул» присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-психолого-педагогический сервис Тутаевского муниципального района». В рамках проекта в 1 квартале проведены консультационные семинары для педагогов-психологов образовательных учреждений: «Единое понимание понятия «Сервис под ключ», «Создание ресурсной карты оказания психологических услуг жителям ТМР». Приказом Департамента образования АТМР «О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» ЦПМСС «Стимул» присвоен статус муниципального ресурсного центра системы образования Тутаевского муниципального района по направлениям «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика употребления психоактивных веществ». В 2 квартале 2012 года проведены 2 заседания координационного совета. Организованы и проведены «Дни здоровья» в МОУ СОШ №3, МОУ лицей №1. В соответствии с заключенными договорами между образовательными учреждениями и ЦПМСС «Стимул» организуется психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Специалистами ЦПМСС «Стимул» реализуются программы «Сельский ребенок», «Психологическая азбука» и «Семейная азбука от А до Я» для обучающихся и родителей общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 489 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района и внесения в них изменений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 490 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.02.2011 № 35 «О порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 11.04.2011 № 105 «Об утверждении типового порядка определения платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением Тутаевского муниципального района услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 14.07.2011 № 250 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.07. 2011 № 265 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 29.08. 2011 № 313 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними имущества» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.08.2011 № 320 «О перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.09.2011 № 321 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Тутаевского муниципального района» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Подготовлены и утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в сфере образования в 2012 году. С образовательными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2012 году. |  |  |  |  |