УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента образования

Администрации Тутаевского муниципального района

Ярославской области

______________ О.Я. Чеканова

« 28 » сентября  2012 года

Отчет Тутаевского муниципального района Ярославской области за 3 квартал

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области 09.03.2010 №127/01-03 «О порядке введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Ярославской области» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №596/01-03 «О создании Координационного совета департамента образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Письмо ДО ЯО от 22.07.2011 г. № 2231/01-10 «Об организации образовательного процесса в 2011-2012 учебном году» - Письмо ДО ЯО от 21.06.2011 № 1887/01-10 «О примерных учебных планах специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов VII вида» - Письмо ДО ЯО от 21.07.2011 г №2223/01-10 «О примерном учебном плане для организации получения образования детьми - инвалидами, нуждающимися в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий» - Приказ департамента образования от 21.12.2010 №1010/01-03 «О проведении в 2011 году мониторинга учебных достижений обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ начального общего образования» - Приказ департамента образования от 07.09.2011 №924/01-03 « Об утверждении положения о региональной системе качества образования Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 14.03.2011 года № 58 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области на период 2011-2015 годов» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 02.05.2011 №277/01-07 «О создании координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 04.05.2011 №255/01-07 «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевском муниципальном районе». Приказ департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 05.06.2012 № 353/01-07 «О поэтапном введении ФГОС второго поколения в Тутаевском муниципальном районе» Проект плана работы Департамента образования АТМР по подготовке к введению ФГОС на ступени основного общего образования с 01.09.2012 года. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 547,1 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Ведется поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных школах Тутаевского МР Ярославской области. Реализуется план – график введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевского МР Ярославской области. С 1 сентября 2012 года обучающиеся 1 и 2 классов всех общеобразовательных учреждений обучаются в соответствии с ФГОС. Функционирует Координационный совет департамента образования по вопросам введения федерального образовательного государственного стандарта общего образования. Одно учреждение района МОУ СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова функционирует в статусе региональной инновационной площадки по разработке механизма введения ФГОС в Ярославской области. В течение квартала образовательными учреждениями проводилась работа по обновлению библиотечных фондов. Закуплено учебно-методической литературы на сумму 544,4 тыс. руб. Обеспечено методическое сопровождение реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» через постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». В образовательных учреждениях района организована доработка основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373». В августе организована и проведена районная педагогическая конференция по теме: «Перспективы реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе образования ТМР», на которой обсуждены следующие вопросы: - Модернизационные процессы муниципальной системы образования; - Концепция развития основного общего образования в ТМР; - Освоение метапредметного подхода в муниципальной системе образования: опыт Московского научно-исследовательского института Инновационных стратегий развития общего образования и перспективы сотрудничества с МСО ТМР; - Проектирование основной образовательной программы основного общего образования: из опыта МОУ СОШ №7; - Проект детско-взрослой общности как ресурс реализации ФГОС основного общего образования. В течение квартала организовано участие руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений в конференциях, семинарах и конкурсах различного уровня. |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | 588 обучающихся 1 классов и 606 обучающихся 2 классов в 22 общеобразовательных учреждениях, 84 обучающихся 3-х классов и 59 обучающихся 5-х классов в пилотном учреждении. | 588 обучающихся 1 классов и 606 обучающихся 2 классов в 22 общеобразовательных учреждениях, 84 обучающихся 3-х классов и 84 обучающихся 3-х классов 59 обучающихся 5-х классов в пилотном учреждении. |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработать основную образовательную программу основного общего образования в пилотном учреждении. Организация работы рабочей группы по разработке стратегии деятельности по введению ФГОС в 2012/2013 учебном году в ТМР | Организовано представление опыта по разработке основной образовательной программы основного общего образования пилотного учреждения на районной августовской конференции. Проведено заседание муниципальной рабочей группы по разработке стратегии деятельности по введению ФГОС в 2012/2013 учебном году в ТМР. |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - Организовать методическое сопровождение педагогов, работающих по ФГОС - Организация работы сайта начального общего образования района - Организация работы методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) | - Организовано методическое сопровождение работы 7 районных методических объединений, 1 проблемной и 3 творческих групп учителей начальных классов - Обеспечено регулярное обновление, пополнение, создание форума на сайте начального общего образования района - Организована работа методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) по теме «Организация внутришкольного контроля с целью повышения качества образования», «Организация и проведение мастер-класса» |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - Обеспечить участие образовательных учреждений в электронном мониторинге КПМО | - Организовано участие образовательных учреждений в электронном мониторинге КПМО по вопросам внедрения ФГОС. - На уровне района проведен анализ данных, полученных в рамках мониторинга КПМО. |  |  |
| 1.2. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2012 года № 28/01-07 «О формировании рабочей группы по созданию муниципальной системы оценки качества образования» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) В рамках текущей деятельности Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В районе продолжается работа по формированию муниципальной системы оценки качества образования. МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» работает в режиме региональной инновационной площадки по реализации проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования». Создана и эффективно функционирует рабочая группа по разработке муниципальной системы оценки качества образования. Проведены 2 семинара (муниципальный и региональный). |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Реализация проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования» | Состоялось 1 заседание рабочей группы по разработке муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). Разработана функциональная модель МСОКО. Разработан Проект положения о МСОКО. Разработаны критерии и показатели для оценки качества предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях района. Проведены 2 семинара в рамках деятельности региональной инновационной площадки: - «Муниципальная система оценки качества образования как инструмент повышения качества предпрофильной подготовки», апрель2012 г. (муниципальный); - «Построение системы оценки качества образования на разных уровнях управления образованием», июнь 2012 (региональный). |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | --- | --- |  |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) -Постановление Правительства Ярославской области «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы от 23.12.2010 № 1000-п - Решение коллегии департамента образования «О модели сопровождения одарённых детей в региональной системе образования Ярославской области» - Закон Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области» (раздел «Поддержка одарённых детей») - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Приказ департамента образования Ярославской области «Об инновационной инфраструктуре системы образования» - Постановление Правительства Ярославской области от 15.04.2011 № 245-п «О концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одарённых детей в Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 17.01.2011 № 01 «О программе социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218 «Об учреждении персональных ежемесячных стипендий»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.03.2011 года № 74 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 21.10.2011 года № 393 «Об утверждении плана мероприятий»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района №730/01-07 от 20.12.2011 г. «О порядке и сроках организации внесения информации о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников в мероприятиях муниципального уровня в 2012 г.» -Приказы Департамента образования Администрации ТМР о проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 118 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Составлен Межведомственный календарь мероприятий с участием обучающихся учреждений образования, культуры и спорта Тутаевского муниципального района на 2012 год. В течение квартала проведено 6 муниципальных мероприятий туристско-краеведческой, художественно-эстетической, эколого-биологической и спортивной направленности. Общее количество участников 819 человек. 48 обучающихся приняли участие в 4 областных экологических и спортивных конкурсах. С целью обеспечения развития системы поддержки и сопровождения одарённых детей ежемесячно актуализируется районный банк данных победителей и призёров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов. |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - Организовать и провести мероприятия для обучающихся туристско-краеведческой направленности. - Провести соревнования спартакиады на Кубок Главы ТМР 2012-2013 учебного года -Провести мероприятия для обучающихся эколого-биологической направленности | - Проведено 3 мероприятия туристско-краеведческой направленности: конкурс фотографий и буклетов «Край родной, навек любимый», краеведческая игра «Городок есть на Волге старинный», соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Всемирному дню туризма. Приняли участие 170 человек. - Организовано торжественное открытие спартакиады на Кубок Главы ТМР. В рамках спартакиады проведен «День бегуна» и соревнования по легкой атлетике. Приняли участие более 500 человек. - Проведено 1 мероприятие для обучающихся эколого-биологической направленности: районный конкурс «Урожай-2012». Приняло участие 149 обучающихся. |  |  |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | --- | --- |  |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о направлении на курсы повышения квалификации; - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о проведении семинаров; 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В августе состоялись заседания районных методических объединений, творческих и проблемных групп по вопросам планирования деятельности на 2012-2013 учебный год. Организован слет учителей – предметников, на котором обсуждались вопросы организации деятельности метапредметных районных методических объединений и творческих групп. В слете приняли участие более 70 педагогов района. В течение квартала методической службой района проведено 6 районных обучающих семинара для педагогических работников, в которых приняли участие 183 педагога. |  |  |  |  |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | --- | --- |  |  |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области 65-з от 19.12.2008 «Социальный кодекс Ярославской области» - Постановление Губернатора Ярославской области №602 от 24.09.1999 «Об утверждении премий Губернатора Ярославской области в области образования» - Постановление Губернатора Ярославской области от 04.08.2003 № 485 «О губернаторских выплатах» - Постановление Правительства области от 29.06.2011 № 465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 года № 259-а»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района «Об аттестации руководящих работников образовательных учреждений» № 412/01-07 от 29.08.2011; - Положение «О проведении аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района», утвержденное приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Критерии и показатели самооценки результатов деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района, утвержденные приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 20.09.2011 № 67к/06-02 «Об аттестации руководителей образовательных учреждений ТМР в 2011-2012 учебном году» - Приказы Департамента образования Администрации ТМР о направлении педагогических работников на курсы повышения квалификации 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 278,8 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В Тутаевском муниципальном районе определён порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность). Разработаны нормативные документы, регламентирующие проведение аттестации руководителей образовательных учреждений. Порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) позволяет сделать всестороннюю объективную оценку профессиональной компетентности и результатов профессиональной деятельности руководящих работников образовательных учреждений. В течение квартала ежемесячно специалистами МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» проводились консультации по вопросам аттестации педагогических работников, районной аттестационной комиссией аттестовано 4 вновь назначенных руководителей и 2 заместителя руководителя. С целью привлечения молодых специалистов в течение квартала представители Департамента образования проводили собеседование с молодыми специалистами по трудоустройству. В образовательных учреждениях Тутаевского района трудоустроены 10 молодых специалистов. В районе обеспечиваются социальные гарантии молодым специалистам в соответствии с законодательством РФ и Правительства ЯО. В рамках программы социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы в целях обеспечения социальной поддержки педагогических работников предусмотрена 25% надбавка специалистам работающим образовательных учреждениях левобережья г. Тутаева из средств муниципального бюджета, осуществляется доплата педагогическим работникам в размере 75 % понесённых затрат на проезд к месту работы через р. Волга речным транспортом и автобусом через г. Ярославль при отсутствии переправы через р. Волга. В течение квартала осуществлены льготные выплаты на общую сумму 228,8 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителей ОУ, заместителей, заведующих структурным подразделением, вновь назначенных руководителей ОУ. | Состоялось 2 заседания районной аттестационной комиссии. Аттестовано: 2 заместителя руководителя, 4 вновь назначенных руководящих работников ОУ. |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Сформировать и разместить на сайте Департамента образования АТМР список вакансий в образовательных учреждениях района | Сформирован и размещён на сайте Департамента образования АТМР список вакансий в образовательных учреждениях района |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Постановление Правительства Ярославской области «О Концепции областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области на 2011-2014 годы» - Постановление Правительства области от 30.06.2011 № 493-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» на 2011-2014 годы» - Постановление Главы Администрации Тутаевского муниципального района от 30.05.2012 года № 231 «О проверке готовности учреждений ТМР к 2012-2113 учебному году» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 9 503,0 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала в общеобразовательных учреждениях района проведены капитальные ремонты кровель, косметические учебных и вспомогательных помещений, оборудование зон отдыха в холлах и рекреациях, работы по замене сантехнического оборудования и обеспечению холодным и горячим водоснабжением, противопожарные мероприятия (оборудование дополнительных эвакуационных выходов, замена электропроводки и др.), мероприятия по антитеррористической защищенности (установка систем видеонаблюдения, установка ограждений школьных территорий). В данный период общеобразовательные учреждения работали над созданием материально – технических условий, приобретение мебели, оргтехники и методических пособий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. На средства областного и муниципального бюджетов отремонтированы кровли: МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 7, Чебаковской СОШ. Установлены ограждения территорий МОУ Великосельская ООШ, МОУ Ченцевская ООШ, Начальная школа-сад № 13 «Улыбка». Оборудованы дополнительные эвакуационные выходы в МОУ СОШ № 4 «Центр образования», МОУ СОШ №5.Установлена автоматическая пожарная сигнализация в дошкольной группе Великосельской ООШ и молниезащита в Никольской ООШ. Проведены работы по повышению огнестойкости перекрытий в МОУ Чебаковская СОШ. За счет средств муниципального бюджета выполнены: ремонт отопительной системы МОУ СОШ № 2, ремонт электрощитов в МОУ СОШ № 6, замена водопровода и канализации в МОУ Начальная школа-сад № 24 «Солнышко», замена электропроводки 1-го этажа МОУ СОШ № 2, ремонт кровли и замена розлива горячего водоснабжения МОУ СОШ № 6, замена котла в котельной МОУ Начальная школа-детский сад № 13 «Улыбка», оборудование пищеблока в МОУ Столбищенская СОШ. Проведен большой объем текущих ремонтов: выборочный ремонт отопительной системы в МОУ Фоминская СОШ, Емишевская ООШ, замена линолеума в МОУ Павловская ООШ, МОУ СОШ № 3. До конца текущего года в рамках ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2012 годы» плаируется произвсти замену оконных блоков в МОУ лицей № 1, СОШ № 3, СОШ № 4 «Центр образования», СОШ № 7, Чебаковская СОШ, Начальная школа-сад № 13 «Улыбка», № 24 «Солнышко». |  |  |  |  |
|  | В) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | --- | --- |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Постановление Правительства Ярославской области от 23.12.2010 N 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №599 /01-03 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке модели межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни в семье» - Приказ департамента образования Ярославской области от 01.02.2010 №42 /01-03 «О проведении ежегодного планового контроля за организацией питания» - Решение коллегии департамента образования Ярославской области от 27 мая 2010 года «О развитии практики сохранения и укрепления здоровья обучающихся в региональной системе образования. - Постановление Правительства области от 26.08.2011 № 638-п «Об утверждении плана мероприятий, направленных на возрождение в Ярославской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» - Письмо ДО ЯО 19.09.2011 № 2825/01-10 «Об организации мероприятий по сдаче норм ГТО» - Постановление правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 627-п «О Концепции областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 08.09.2011 № 332 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Тутаевском муниципальном районе» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 223.04.2012 №175 « О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Тутаевском муниципальном районе в 2012 году» -Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2012 № 101/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей для первоклассников в период дополнительных каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 21.03.2012 № 190/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей в период весенних каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 11.05.2012 № 299/01-07 «О подготовке ОУ к открытию оздоровительных лагерей дневного пребывания детей» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 30.05.2012 № 340/01-07 «Об открытии школьных оздоровительных лагерей в летний период» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 31.08.2012 года № 463а/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 1934,4 тыс. рублей тыс. рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала в районе организовано 7 лагерей дневного пребывания на базе 7 образовательных учреждений. Общий охват детей составляет 257 человек. Организован отдых 130 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь» (3 и 4 смены). В течение 3-го квартала проведено 13 спортивно-массовых мероприятий. Прошел VIII-ой традиционный районный спортивный праздник «День Здоровья и спорта», в рамках которого состоялось открытие соревнований Спартакиады на кубок Главы ТМР 2012-2013 учебного года и сдача нормативов ГТО обучающимися 2-11 классов. В мероприятии приняло участие более 500 человек. В сдаче нормативов ГТО приняло участие 354 человек из них сдали уровень норматива в беге на короткие дистанции 298 человек. Начались соревнования муниципального этапа Спартакиады обучающихся городских и сельских ОУ на Кубок Главы ТМР 2012-2013 учебного года – районный этап по легкой атлетике, в котором приняло участие около 150 обучающихся. |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация 7 лагерей дневного пребывания с общим охватом 250 детей. Организация отдыха 130 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном лагере. | Организовано 7 лагерей дневного пребывания с охватом 257 детей. Организован отдых 130 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь» в 3 и 4 смены. |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | - Провести соревнования муниципального этапа ежегодной Спартакиады обучающихся городских и сельских ОУ на Кубок Главы ТМР 2012-2013 учебного года. - Организовать районные спортивные соревнования между лагерями дневного пребывания детей, организованными на базе образовательных учреждений. - Провести соревнования муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников (ВССШ) «Президентские состязания»; - Принять участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников по: - баскетболу (ШБЛ «Кэс-баскет); - волейболу («Серебряный мяч»); - мини-футболу («Мини-футбол – в школу). - Принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | - Проведен муниципальный этап Спартакиады по легкой атлетике среди обучающихся городских и сельских ОУ (150 участников). - Организовано 3 спортивных мероприятия для детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе образовательных учреждений: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Первенство по городкам», «Первенство по бигболу». Общее количество участников- 150 человек. - Начался школьный этап соревнований ВССШ «Президентские состязания среди 5-11 классов общеобразовательных учреждений. - Началась регистрация школьных команд на участие в VI-м сезоне соревнований Школьной баскетбольной Лиги «Кэс-баскет». - 13 ОУ приняли участие в сдаче норматива ГТО (бег на короткие дистанции) в программе районного праздника «День Здоровья и спорта», всего приняли участие в соревнованиях 354 человек, сдали норматив на «золотой» и «серебряный» уровень 298 человек. |  |  |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 31.09.2012 № 463а/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время». - Приказы Департамента образования о проведении спортивных мероприятий 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 180,0 тысяч рублей. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В 3 квартале 2012 года в районе проведено 13 спортивных мероприятия для обучающихся. Общий охват детей составил 1334 человека. В течение квартала ДЮСШ № 4 проводилась спортивная работа с детьми по месту жительства. В рамках ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» организована работа 13 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - Организовать работу спортивных залов в вечернее время. - Организовать спортивные мероприятия по месту жительства. - Подготовка календарного плана спортивных мероприятий для обучающихся городских и сельских ОУ на 2012-2013 учебный год. | - Организована работа 13 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. Общее количество занимающихся - 470 человек. Организованы: - Первенство ТМР по бигболу среди дворовых команд; - Первенство ТМР по волейболу среди дворовых команд; - соревнования по пионерболу среди дворовых команд. Общее количество участников 180 человек. - Подготовлен проект календарного плана спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся сельских общеобразовательных школ правого берега в 2012-2013 учебном году. |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием 92,2 % обучающихся. | 92,2% обучающихся охвачены горячим питанием (включая бесплатное и за родительскую плату) |  |  |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся. 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок». - Приказ Департамента образования АТМР « О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» от 27.01.2012 № 60/01-07. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Приказом департамента образования Ярославской области ЦПМСС «Стимул» присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-психолого-педагогический сервис Тутаевского муниципального района». Приказом Департамента образования Администрации ТМР «О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» ЦПМСС «Стимул» присвоен статус муниципального ресурсного центра системы образования Тутаевского муниципального района по направлениям «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика употребления психоактивных веществ». В 3 квартале 2012 года проведено 1 заседание координационного совета по профилактике употребления ПАВ. В соответствии с заключенными договорами между образовательными учреждениями и ЦПМСС «Стимул» организуется психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Специалистами ЦПМСС «Стимул» реализуются программы «Сельский ребенок», «Психологическая азбука» и «Семейная азбука от А до Я» для обучающихся и родителей общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 489 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района и внесения в них изменений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 490 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.02.2011 № 35 «О порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 11.04.2011 № 105 «Об утверждении типового порядка определения платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением Тутаевского муниципального района услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 14.07.2011 № 250 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.07. 2011 № 265 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 29.08. 2011 № 313 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними имущества» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.08.2011 № 320 «О перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.09.2011 № 321 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Тутаевского муниципального района» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Подготовлены и утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в сфере образования в 2012 году. С образовательными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2012 году. Образовательными учреждениями района подготовлены отчеты о самооценке деятельности в 2011-2012 учебном году. |  |  |  |  |