УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента образования

Администрации Тутаевского муниципального района

Ярославской области

______________ О.Я. Чеканова

« 02 » марта  2011г.

Отчет Тутаевского муниципального района Ярославской области за 1 квартал

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области 09.03.2010 №127/01-03 «О порядке введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Ярославской области» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №596/01-03 «О создании Координационного совета департамента образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Письмо ДО ЯО от 22.07.2011 г. № 2231/01-10 «Об организации образовательного процесса в 2011-2012 учебном году» - Письмо ДО ЯО от 21.06.2011 № 1887/01-10 «О примерных учебных планах специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов VII вида» - Письмо ДО ЯО от 21.07.2011 г №2223/01-10 «О примерном учебном плане для организации получения образования детьми - инвалидами, нуждающимися в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий» - Приказ департамента образования от 21.12.2010 №1010/01-03 «О проведении в 2011 году мониторинга учебных достижений обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ начального общего образования» - Приказ департамента образования от 07.09.2011 №924/01-03 « Об утверждении положения о региональной системе качества образования Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 14.03.2011 года № 58 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области на период 2011-2015 годов» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 02.05.2011 №277/01-07 «О создании координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 04.05.2011 №255/01-07 «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевском муниципальном районе». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 165,8 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Ведется поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных школах Тутаевского МР Ярославской области. Реализуется план – график введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Тутаевского МР Ярославской области. С 1 сентября 2011 года обучающиеся 1 классов всех общеобразовательных учреждений обучаются в соответствии с ФГОС. Функционирует Координационный совет департамента образования по вопросам введения федерального образовательного государственного стандарта общего образования. В январе 2012 года на заседании Координационного совета рассмотрены вопросы: - организация внеурочной деятельности в 1-х классах в рамках перехода на ФГОС; - организация работы учреждений дополнительного образования детей в статусе ресурсных центров по внеурочной деятельности (из опыта работы МОУ ДОД ДЭБЦ «Дом природы»; - результаты освоения ФГОС на ступени начального общего образования и подготовка к переходу на ФГОС на ступени основного общего образования (из опыта работы МОУ СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова); - организация методического сопровождения деятельности ОУ в рамках перехода на ФГОС (из опыта работы МОУ ДПО ИОЦ); - организация работы в общеобразовательном учреждении в рамках перехода на ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ № 3). 1 учреждение района МОУ СОШ № 7 имени Ф.Ф. Ушакова функционирует в статусе региональной базовой площадки по разработке механизма введения ФГОС в Ярославской области. В течение квартала образовательными учреждениями проводилась работа по обновлению библиотечных фондов (закуплено учебно-методической литературы на сумму146,4 тыс. руб.). В 1 квартале 2012 года организовано обучение педагогов и руководителей работе в условиях ФГОС по курсам и модулям, предложенным ГОУ ЯО «Институт развития образования». Всего КПК по вопросам введения ФГОС прошли 25 педагогических работников. Обеспечено методическое сопровождение реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» через постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». Организован и проведен районный фестиваль открытых уроков учителей 1 классов. В образовательных учреждениях района организована доработка основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | 617 обучающихся 1 классов в 22 общеобразовательных учреждениях 139 обучающихся 2-х, 4-х классов в пилотном учреждении. | 617 обучающихся 1 классов в 22 общеобразовательных учреждениях 139 обучающихся 2-х, 4-х классов в пилотном учреждении. |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработать основную образовательную программу основного общего образования в пилотном учреждении. Организовать методическое сопровождение процесса разработки основных образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района. | Организовано участие команды пилотного учреждения в КПК «Мыследеятельностная педагогика», в региональном семинаре «Инновационные аспекты внедрения ФГОС основного общего образования» Проведено 3 обучающих семинара для педагогов пилотного учреждения, работающих на ступени основного общего образования: «Структура основной образовательной программы основного общего образования», «Метапредметный подход в образовании и метапредметные результаты», «Организация методического сопровождения процесса перехода на ФГОС» |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - Обучение 100% учителей 1 классов тьюторами района по модулю: «Интерактивные средства обучения в образовательном процессе» (36 ч) - Обучение 100% учителей 4 классов тьюторами района по модулю «Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» (36 ч). - Организация работы 7 районных методических объединений, 1 проблемной и 5 творческих групп учителей начальных классов - Организация Фестиваля открытых уроков среди учителей, преподающих в 1 классах - Организация работы сайта начального общего образования района - Организация работы методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) - Организация консультационной деятельности с руководителями районных и школьных методических объединений по теме: «Активные методы обучения учителей начальных классов» | - Обучено 100% учителей 1 классов тьюторами района по модулю: «Интерактивные средства обучения в образовательном процессе» (36 ч) с 13.02- 17.02.2012г. - Обучено 100% учителей 4 классов тьюторами района по модулю «Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» (36 ч) с 26.03. по 30.03.2012г. - Организовано методическое сопровождение работы 7 районных методических объединений, 1 проблемной и 5 творческих групп учителей начальных классов - Проведён Фестиваль открытых уроков среди учителей, преподающих в 1 классах (14 участников, проведено 14 открытых уроков) - Обеспечено регулярное обновление, пополнение, создание форума на сайте начального общего образования района Организована работа методического актива начального общего образования (заместители директоров по УВР, курирующих начальное общее образование) по теме «Организация внутришкольного контроля с целью повышения качества образования» - Проведено заседание на тему: Формы организации и проведения заседаний МО |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Разработка инструментария для измерения личностных результатов обучающихся 1-х, 4-х классов. | Специалистами ЦПМСС «Стимул» разработан инструментарий для измерения личностных результатов обучающихся 1-х, 4-х классов. |  |  |
| 1.2. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2012 года № 28/01-07 «О формировании рабочей группы по созданию муниципальной системы оценки качества образования» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) В рамках текущей деятельности Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В районе продолжается работа по формированию муниципальной системы оценки качества образования. МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования». Создана и эффективно функционирует рабочая группа по разработке муниципальной системы оценки качества образования. |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Реализация проекта «Создание муниципальной системы оценки качества образования» | Состоялось 6 заседаний рабочей группы по разработке муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). Разработана функциональная модель МСОКО. Разработан Проект положения о МСОКО. |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | --- | --- |  |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) -Постановление Правительства Ярославской области «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы от 23.12.2010 № 1000-п - Решение коллегии департамента образования «О модели сопровождения одарённых детей в региональной системе образования Ярославской области» - Закон Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области» (раздел «Поддержка одарённых детей») - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Приказ департамента образования Ярославской области «Об инновационной инфраструктуре системы образования» - Постановление Правительства Ярославской области от 15.04.2011 № 245-п «О концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одарённых детей в Ярославской области» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 17.01.2011 № 01 «О программе социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218 «Об учреждении персональных ежемесячных стипендий»; -Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.03.2011 года № 74 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.06.2010 года № 218»; - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 21.10.2011 года № 393 «Об утверждении плана мероприятий»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района №730/01-07 от 20.12.2011 г. «О порядке и сроках организации внесения информации о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников в мероприятиях муниципального уровня в 2012 г.» -Приказы Департамента образования Администрации ТМР о проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 149,8 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Составлен Межведомственный календарь мероприятий с участием обучающихся учреждений образования, культуры и спорта Тутаевского муниципального района на 2012 год. В течение квартала проведено 22 муниципальных мероприятий интеллектуальной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической и спортивной направленности. Общее количество участников 1535 человек. 190 обучающихся приняли участие в 3 областных творческих и интеллектуальных конкурсах. С целью обеспечения развития системы поддержки и сопровождения одарённых детей ежемесячно актуализируется районный банк данных победителей и призёров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов. |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - Организовать и провести олимпиады, турниры и конкурсы интеллектуальной направленности - Организовать и провести мероприятия для обучающихся художественно-эстетической направленности. - Организовать и провести мероприятия для обучающихся туристско-краеведческой направленности. - Провести соревнования спартакиады на Кубок Главы ТМР 2011-2012 учебного года - Организовать участие в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников для обучающихся 9-11 классов. - организовать участие обучающихся в областном фестивале детского творчества «Радуга» - организовать участие обучающихся в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество». | Проведены 7 мероприятий для обучающихся интеллектуальной направленности (олимпиады, турниры и конкурсы). Приняли участие 311 обучающихся. Организованы и проведены 10 мероприятий для обучающихся художественно-эстетической направленности (фестивали детского творчества, конкурсы). Приняли участие 876 человек Организованы и проведены 4 мероприятия для обучающихся туристско-краеведческой направленности ( конкурсы, олимпиада, соревнования, викторины). Приняли участие 248 человек Проведен муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам, приняли участие 100 чел. Организовано участие 99 человек. В 1 квартале в областном фестивале детского творчества «Радуга» приняли участие 87 обучающихся. Приняли участие 4 человека. |  |  |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | --- | --- |  |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о направлении на курсы повышения квалификации; - Приказы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района о проведении семинаров; 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 19,8 тыс. рублей. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение 1 квартала на базе Тутаевского муниципального района были организованы курсы ГОАУ ЯО Институт развития образования: КПК «Теория и практика коррекционного обучения», прошли обучение 20 человек КПК «База данных АСИОУ версия 7.0 . Возможности новой версии», прошли обучение 26 человек. КПК «Введение ФГОС начального общего образования», прошли обучение 28 человек. КПК «Интерактивные средства обучения (ИСО) в начальной школе», прошли обучение 36 человек. Модуль «Содержание и методика преподавания темы «Россия в современном мире», прошли обучение 25 человек. В ГОАУ ЯО Институт развития образования для прохождения КПК было направлено 28 педагогических работников, для участия в модулях и семинарах – 46 человек. С целью оказания методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений района в течение квартала осуществлялась методическая и консультационная помощь педагогам и руководителям ОУ по вопросам организации методической работы в образовательном учреждении, сопровождения сайтов образовательных учреждений, работы с современными техническими средствам обучения, организации web-трансляций, работы в программном обеспечении для видеосвязи, работы с базами данных, обновлении базы данных АСИОУ, организации мониторинговых исследований; организации курсов повышения квалификации; использования цифровых образовательных ресурсов, реализации проекта «Лицо школы», по вопросам подготовки к ГИА в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах. Ежемесячно проходили заседания районных методических объединений, творческих и проблемных групп. В течение квартала методической службой района проведено 23 районных обучающих семинара для педагогических работников, в которых приняли участие 457 педагогов. |  |  |  |  |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | --- | --- |  |  |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области 45-з от 22.06.2007 «О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений» - Закон Ярославской области 65-з от 19.12.2008 «Социальный кодекс Ярославской области» - Постановление Губернатора Ярославской области №602 от 24.09.1999 «Об утверждении премий Губернатора Ярославской области в области образования» - Постановление Губернатора Ярославской области от 04.08.2003 № 485 «О губернаторских выплатах» - Постановление Правительства области от 29.06.2011 № 465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 года № 259-а»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района «Об аттестации руководящих работников образовательных учреждений» № 412/01-07 от 29.08.2011; - Положение «О проведении аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района», утвержденное приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Критерии и показатели самооценки результатов деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района, утвержденные приказом Департамента образования № 412/01-07 от 29.08.2011; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 20.09.2011 № 67к/06-02 «Об аттестации руководителей образовательных учреждений ТМР в 2011-2012 учебном году» - Приказы Департамента образования Администрации ТМР о направлении педагогических работников на курсы повышения квалификации 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 884,0 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В Тутаевском муниципальном районе определён порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность). Разработаны нормативные документы, регламентирующие проведение аттестации руководителей образовательных учреждений. Порядок проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и лиц, претендующих на руководящую должность) позволяет сделать всестороннюю объективную оценку профессиональной компетентности и результатов профессиональной деятельности руководящих работников образовательных учреждений. В течение квартала ежемесячно специалистами МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» проводились консультации по вопросам аттестации педагогических работников, районной аттестационной комиссией аттестовано 5 руководящих работников образовательных учреждений. С целью привлечения молодых специалистов в течение квартала представители Департамента образования участвовали в заседании комиссии по трудоустройству выпускников ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, в совещании по целевому приему выпускников школ ТМР в ЯГПУ. В районе обеспечиваются социальные гарантии молодым специалистам в соответствии с законодательством РФ и Правительства ЯО. В рамках программы социальной защиты населения Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы в целях обеспечения социальной поддержки педагогических работников предусмотрена 25% надбавка специалистам работающим образовательных учреждениях левобережья г. Тутаева из средств муниципального бюджета, осуществляется доплата педагогическим работникам в размере 75 % понесённых затрат на проезд к месту работы через р. Волга речным транспортом и автобусом через г. Ярославль при отсутствии переправы через р. Волга. В течение квартала осуществлены льготные выплаты на общую сумму 884,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителей ОУ, заместителей, заведующих структурным подразделением, вновь назначенных руководителей ОУ. | Состоялось 3 заседания районной аттестационной комиссии. Аттестовано: 1 руководитель ОУ, 3 заместителя руководителя, 1 вновь назначенный руководитель ОУ. |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений». - Постановление Правительства Ярославской области «О Концепции областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области на 2011-2014 годы» - Постановление Правительства области от 30.06.2011 № 493-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» на 2011-2014 годы» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 749,2 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала общеобразовательными учреждениями района проводилась работа по закупке оборудования для оснащения учебных кабинетов и спортивного инвентаря для спортивных залов. |  |  |  |  |
|  | В) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | --- | --- |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Постановление Правительства Ярославской области от 23.12.2010 N 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы» - Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 №599 /01-03 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке модели межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни в семье» - Приказ департамента образования Ярославской области от 01.02.2010 №42 /01-03 «О проведении ежегодного планового контроля за организацией питания» - Решение коллегии департамента образования Ярославской области от 27 мая 2010 года «О развитии практики сохранения и укрепления здоровья обучающихся в региональной системе образования. - Постановление Правительства области от 26.08.2011 № 638-п «Об утверждении плана мероприятий, направленных на возрождение в Ярославской области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» - Письмо ДО ЯО 19.09.2011 № 2825/01-10 «Об организации мероприятий по сдаче норм ГТО» - Постановление правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 627-п «О Концепции областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 08.09.2011 № 332 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Тутаевском муниципальном районе» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2012 № 101/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей для первоклассников в период дополнительных каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 21.03.2012 № 190/01-07 «Об открытии лагерей дневного пребывания детей в период весенних каникул» - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2011 № 475/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» Приказы Департамента образования о проведении спортивных мероприятий 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 807,1 тысяч рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В течение квартала в районе организовано 13 лагерей дневного пребывания на базе 10 общеобразовательных учреждений. Общий охват детей составляет 960 человека. Организован отдых 45 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь». Организовано участие представителей ТМР в региональных спортивных соревнованиях и турнирах, в сдаче нормативов комплекса ГТО. |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация 13 лагерей дневного пребывания с общим охватом 960 детей. Организация отдыха 45 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном лагере. | Организовано13 лагерей дневного пребывания с охватом 960 детей. Организован отдых 45 детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СОК «Русь». |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | - Провести соревнования муниципального этапа ежегодной Спартакиады обучающихся городских и сельских ОУ на Кубок Главы ТМР 2011-2012 учебного года; - Принять участие во всех соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (ВСИШ «ПСИ»); - Провести соревнования муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников (ВССШ) «Президентские состязания»; - Принять участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников по: - баскетболу (ШБЛ «Кэс-баскет); - волейболу («Серебряный мяч»); - мини-футболу («Мини-футбол – в школу). - Принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | - Проведен муниципальный этап Спартакиады по лыжным гонкам среди обучающихся городских и сельских ОУ (150 участников); - Приняли участие в региональном этапе ВСИШ «ПСИ» по лыжным гонкам среди городских и сельских ОУ (20 участников, 3 общекомандное место СОШ № 6, 3 место юноши эстафетная гонка, 3 место – командное девушки Константиновская СОШ) - Организован муниципальный этап ВССШ «Президентские состязания» (282 участника) - Приняли участие: - в региональном этапе ВССШ по баскетболу (ШБЛ «Кэс-баскет» (12 участников, СОШ № 3, девушки, 4 место) - в региональном этапе ВССШ по волейболу «Серебряный мяч» (10 участников, СОШ № 6, девушки, 4 место) - в региональном этапе ВССШ по мини-футболу «Мини-футбол – в школу» (40 участников, юноши 1999-2000 г. СОШ № 6 – 2 место. - 19 ОУ приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, всего выполнили нормативы на золотой и серебряный уровень более 300 человек. |  |  |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2012 года № 194 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.08.2010 № 302 «Об утверждении социальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы»; - Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района от 30.12.2011 № 738/01-07 «Об организации работы спортивных залов в вечернее время» - Приказы Департамента образования о проведении спортивных мероприятий 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 224,5 тысяч рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В 1 квартале 2012 года в районе проведено 14 спортивных мероприятий для обучающихся. Общий охват детей составил 1370 человек. В течение квартала ДЮСШ № 4 проводилась спортивная работа с детьми по месту жительства. В рамках ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» организована работа 14 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. Организован мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Организовано горячее питание в 100 % общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - Организовать работу спортивных залов в вечернее время - Подготовка календарного плана спортивных мероприятий для обучающихся городских и сельских ОУ на 2012-2013 учебный год. | - Организована работа 14 спортивных залов в вечернее время на базе общеобразовательных учреждений. Общее количество занимающихся подростков 460 человек. - Подготовлен проект календарного плана спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся сельских общеобразовательных школ правого берега в 2012-2013 учебном году. |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Провести мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в городских и больших сельских школах | - Проведен мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в 10 ОУ обучающихся 7-11 классов. |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием 95 % обучающихся. | 95% обучающихся охвачены горячим питанием (включая бесплатное и за родительскую плату) |  |  |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Приказ департамента образования Ярославской области от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента образования»; - Приказ департамента образования Ярославской области от 17.01.2012 № 19/01-03 «О финансировании деятельности региональных инновационных площадок». - Приказ Департамента образования АТМР « О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» от 27.01.2012 № 60/01-07. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Приказом департамента образования Ярославской области ЦПМСС «Стимул» присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-психолого-педагогический сервис Тутаевского муниципального района». В рамках проекта в 1 квартале проведены консультационные семинары для педагогов-психологов образовательных учреждений: «Единое понимание понятия «Сервис по ключ», «Создание ресурсной карты оказания психологических услуг жителям ТМР». Приказом Департамента образования АТМР «О присвоении образовательным учреждениям статуса муниципального ресурсного центра» Центру «Стимул» присвоен статус муниципального ресурсного центра системы образования Тутаевского муниципального района по направлениям «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика употребления психоактивных веществ». В 1 квартале 2012 года проведены 2 заседания координационного совета. Организован фестиваль «Педагогика и здоровье» в МОУ СОШ №4 «Центр образования». В соответствии с заключенными договорами между образовательными учреждениями и ЦПМСС «Стимул» организуется психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Специалистами ЦПМСС «Стимул» реализуются программы «Сельский ребенок», «Психологическая азбука» и «Семейная азбука от А до Я» для обучающихся и родителей общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Закон Ярославской области от 01.12.2010 года №47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 489 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района и внесения в них изменений» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.12.2010 № 490 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.02.2011 № 35 «О порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 11.04.2011 № 105 «Об утверждении типового порядка определения платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением Тутаевского муниципального района услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 14.07.2011 № 250 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 15.07. 2011 № 265 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений ТМР» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 29.08. 2011 № 313 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ними имущества» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 31.08.2011 № 320 «О перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района» - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.09.2011 № 321 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Тутаевского муниципального района» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Подготовлены и утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в сфере образования в 2012 году. С образовательными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2012 году. |  |  |  |  |