|  | УТВЕРЖДЁН приказом Департамента образования 04.05.2011 № 255/01-07 |
| --- | --- |

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта в Тутаевском МР на апрель 2011 – 2012 годы

| Направления | Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |
| Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | Создание координационного совета при Департаменте образования по введению ФГОС (Положение, приказ, план работы) | Май 2011 г | Иванова О.Н. |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования | До 05. 05.2011. | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования | До 05.06.2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Утверждение приказа о проведении организационных, методических, информационных мероприятий в связи с переходом в режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | До 25.08.2011 | Иванова О.Н. | Утверждение приказа в пилотных учреждениях о проведении организационных, методических, информационных мероприятий в связи с переходом в режиме апробации на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | До 30.08.2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка примерного перечня локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые условия для введения ФГОС | Май 2011 | Гаврилова Р.Н., Афоничева Ю.В. | Внесение изменений в локальные акты ОУ: 1.Устав ОУ 2. Должностные инструкции работников образовательного учреждения 3. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 4. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения 5. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 6. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 7. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения 8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения 9. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 10. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. 11. Правила внутреннего распорядка ОУ. 12. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся. 13. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений) 14. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения 15. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС | Август 2011 | Руководители пилотных общеобразовательных учреждений |
|  | Консультирование ОУ | Апрель – май 2011 | Козина Е.Н. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.) | Июнь 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Апробирование системы оценивания результатов освоения ООП НОО на базе СОШ №7 | Апрель- декабрь 2011 | Козина Е.Н. | Разработка системы промежуточного оценивания (локальный акт) в общеобразовательных учреждениях | Июнь 2011 | Бородай Е.А. |
|  | Консультирование по использованию КИМов. Апробация пакета КИМов для 1-го класса (комплексные работы) на базе СОШ №7 | Апрель 2012 | Козина Е.Н. | Участие в апробации КИМов | Апрель – май 2012 | Бородай Е.А. |
|  | Консультирование по использованию КИМов Апробация КИМов для оценки метапредметных результатов в начальной школе на базе СОШ №7 | Апрель 2012 | Козина Е.Н. | Участие в апробации КИМов | Апрель – май 2012 | Бородай Е.А. |
|  | Создание нормативных документов по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции | Июль 2011 | Иванова О.Н., Краснощекова С.В. | Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию | Август 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Консультирование по разработанным вариантам образовательных программ ОУ (в том числе программы ДНРиВЛ) | В течение года | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Утверждение основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Май 2011 | Общественные советы, администрация учреждения. |
|  | Консультирование по разработке рабочих программ педагогов начальной школы | Май-июнь | Козина Е.Н. | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ | Май – август 2011 | Администрация учреждения, педагоги |
|  | Проведение семинара для зам. директоров по методической работе «Рабочая программа учителя в контексте требований ФГОС» | Май | Козина Е.Н. | Организация контроля за качеством содержания рабочих программ учителей | Май – август 2011 | Администрация учреждения |
|  | Проведение мониторинга и анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС в начальной школе | Май 2011 | Гаврилова Р.Н. | Участие в мониторинге и анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС в начальной школе | Май 2011 | Администрация учреждения, педагоги |
| Финансово-экономическое обеспечение | Формирование предложений в проект бюджета на 2012 год | август 2011 | Иванова О.Н. | Формирование предложений в проект бюджета на 2012 год в соответствии с основной образовательной программой | Август 2011 | Администрации учреждения |
|  | Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | Июль 2011 | Козина Е.Н. | Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях | Июль 2011 | Администрации учреждения |
|  |  |  |  | Комплектование фондов школьных библиотек (художественная, справочная, методическая, периодические издания) | Июнь-август 2011 | Администрации учреждения |
|  | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год». | Май 2011 | Иванова О.Н. | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год» в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения. | Май 2011 | Администрация учреждения |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями (рук. образовательных учреждений, заместителями директоров ОУ, рук. методических объединений) по вопросам введения ФГОС в основной школе | Октябрь 2011 – июнь 2012 | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Январь – май 2012 | Администрация учреждения |
|  | Вынесение вопросов реализации ФГОС НОО, подготовки к ФГОС ООО на заседания Коллегии ДО, УС системы образования ТМР, Методического советов | В течение 2011 -2012 | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Работа школьных команд по обеспечению введения ФГОС | В течение 2011 – 2012 | Администрация учреждения |
|  | Обеспечение работы консультационных пунктов на базе ИОЦ, опорных школ, тьюторской группы | В течение 2011 -2012 годов | Козина Е.Н. | Обеспечение работы постоянно действующих объединений педагогов, закрепление тьюторов | В течение 2011 – 2012 годов | Администрация учреждения |
|  | Разработка плана проведения мониторинга перехода ОУ на ФГОС | Сентябрь 2011 | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н. | Проведение мониторинга на уровне учреждения | В течение 2011 – 2012 годов | Администрация учреждения |
|  | Организация методической и информационной поддержки пилотных учреждений. Координация работы по взаимодействию общего и дополнительного образования в МР | В течение 2011 – 2012 годов | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. Краснощёкова С.В. | Организация работы пилотных учреждений | В течение 2011 -2012 годов | Команда учреждений |
|  | Участие в работе творческих групп пилотных муниципальных образований (в рамках регионального плана) | Апрель – декабрь 2011 | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н | Работа в статусе пилотного учреждения «Формирование государственного (муниципального) задания образовательному учреждению с учётом ФГОС»; - «Работа с родителями и формирование договорного пространства с учётом ФГОС» - «Введение ФГОС в условиях малокомплекной школы» | Апрель – декабрь 2011 | Руководители ОУ |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение 2011 – 2012 годов | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н. Краснощёкова С.В. | Взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности (договорные отношения, совместные мероприятия, и др.) | В течение 2011 – 2012 годов | Администрация учреждения |
|  | Организация участия в вебинаре «Новые требования к СанПиН в ОУ» | Май 2011 | Гаврилова Р.Н. | Участие в вебинаре «Новые требования к СанПиН в ОУ» | Май 2011 | Администрация учреждения |
|  | Конференция «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы» | Март 2012 г | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н | Участие в районной конференции | Март 2012 г | Администрация учреждения |
| Кадровое обеспечение | Определение потребности в повышении квалификации педагогических работников по направлениям и обеспечение проведения курсов и семинаров на базе МР | Апрель - май 2011-2012 | Козина Е.Н. | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | Апрель – май 2011 | Администрация учреждения |
|  | Направление специалистов ДО, ИОЦ, руководителей ОУ, педагогов на обучение в качестве тьюторов | Декабрь 2011, январь 2012 | Козина Е.Н. | Предложения кандидатур для обучения | Ноябрь 2011 | Администрация учреждения |
|  | Организационное и методическое обеспечение работы школьных команд (тьюторов) на базе пилотных площадок по основной школе | С сентября 2011 | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Формирование школьных команд | Август 2011 | Администрация учреждения |
|  | Направление заявки от МР в ГОУ ЯО ИРО для обеспечения повышения квалификации через организацию серии информационных семинаров по вопросам ФГОС основного общего образования Формирование заказа на обучение на базе ИОЦ | Сентябрь 2011 - сентябрь 2012 | Козина Е.Н. | Направление заявки от ОУ в ИОЦ Организация внутришкольного повышения квалификации (научно-методические семинары) | Август 2011 - август 2012 | Администрация учреждения |
|  | Развитие единого информационно-методического пространства района, ориентрованного на ФГОС второго поколения (сайты РМО, заседания СМО и др.) | В течение года | Козина Е.Н. | Модернизация системы методической работы на уровне ОУ | В течение года | Администрация учреждения |
|  | Семинар для руководителей ОУ «Организация образовательного процесса в условиях реализации стандартов второго поколения - основное общее образование» | Сентябрь 2011 | Иванова О.Н., Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Участие в семинаре | Сентябрь 2011 | Администрация учреждения |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты ООО. | В течение года | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Информирование общественности по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты ООО. | В течение года | Администрация учреждения |
|  | Информирование общественности о ходе и первых результатах введения ФГОС НОО (сайт ДО, информационный сборник «Образование в цифрах и фактах», СМИ и др). | Сентябрь 2011, апрель 2012 г. | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Информирование общественности о ходе и первых результатах введения ФГОС НОО в ОУ (публичный доклад, сайт и др). | Октябрь 2011 Октябрь 2012 | Борадай Е.А. Администрация учреждения |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ ОУ | В течение 2011 – 2012 годов | Гаврилова Р.Н., Козина Е.Н. | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы ООО. | С января 2012 год | Администрация учреждения |
|  | Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования | В течение 2011-2012 годов | Иванова О.Н. | Размещение информационных материалов на сайте учреждения | В течение 2011-2012 годов | Администрация учреждения |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС |  |  |  | Оснащение материально – технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | В течение 2011 – 2012 годов | Администрации учреждений |

Примечание:

ИРО – Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»;

ИОЦ – методическая служба;

ОУ – образовательное учреждение;

Директор Департамента образования                                                                                                                           О.Н.Иванова

Р.Н.Гаврилова

(48533) 2-61-60