Приложение 1

к Постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 14.03.2011 № 58

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по модернизации общего образования на территории Тутаевского муниципального района

Ярославской области на период 2011- 2015 годов

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. | Введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных учреждениях: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс | ДО АТМР ИОЦ ООУ УДОД | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Пакет нормативных документов, методические рекомендации опорных школ, план-график введения ФГОС |
| 1.1.2. | Введение ФГОС основного общего образования во всех образовательных учреждениях в 5 классах | ДО АТМР ИОЦ ООУ УДОД | сентябрь 2015 года | Инструктивно-методические письма, пакет нормативных документов, методические рекомендации опорных школ, план-график введения ФГОС |
| 1.1.3. | Разработка основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | ООУ | в течение 2011- 2012 годов | Основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
| 1.1.4. | Закупка учебников, соответствующих стандартам II поколения, для обучающихся начальной школы и 5 классов основной школы | ДО АТМР ООУ | в течение 2011-2015 годов | 100 % обучающихся начальной школы и 5 классов обеспечены учебниками, соответствующими стандартам II поколения |
| 1.1.5. | Содействие повышению профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, обеспечивающей успешную реализацию ФГОС общего образования | ДО АТМР ИОЦ Опорные ОУ | в течение 2011- 2015 годов | 100% учителей начальных классов, учителей, работающих в 5 классах, руководителей ООУ, УДОД охвачены системой повышения профессиональной компетентности |
| 1.1.6. | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011- 2015 годов | Аналитическая справка, Методические рекомендации по корректировке действий, сборник «Образование в цифрах и фактах» |
| 1.1.7. | Реализация предоставленных департаментом образования Ярославской области субсидий в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. на софинансирование реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | ДО АТМР | в течение 2011- 2015 годов | Информация в департамент образования Ярославской области |
| 1.2 | Развитие муниципальной модели оценки качества образования |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание муниципальной модели оценки качества общего образования (далее - МСОКО) в рамках региональной системы оценки качества, охватывающей муниципальный уровень, уровень образовательного учреждения | ДО АТМР | в течение 2011 года | Муниципальная модель оценки качества общего образования |
| 1.2.2. | Нормативное правовое обеспечение функционирования МСОКО | ДО АТМР | в течение 2011 года | Нормативные правовые акты |
| 1.2.3. | Формирование механизмов общественной экспертизы деятельности образовательных учреждений, привлечения потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | ДО АТМР ИОЦ ООУ | в течение 2011- 2015 годов | Информационно- методические материалы, нормативные правовые акты |
| 1.3 | Участие в апробации и внедрении моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: - разработка; - апробация; - внедрение; | ДО АТМР ООУ | в течение 2012 года 2013 года 2014-2015 годов | Аналитические справки |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1. | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей на основе межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) муниципального уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества) в системе общего и дополнительного образования детей | ДО АТМР ИОЦ ООУ МДОУ УДОД | в течение 2011- 2015 годов | Правовые акты (положения, приказы) |
| 2.2. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одарённых детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Осуществление выплат персональных ежемесячных стипендий Главы ТМР лучшим обучающимся УДОД, отличникам учебы ООУ, талантливым спортсменам, молодежному активу | ДО АТМР | в течение 2011- 2015 годов | Обеспечена выплата 70 стипендий Главы района |
| 2.2.2. | Формирование банка данных победителей и призёров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011- 2015 годов | Муниципальный банк данных, положение о формировании банка данных |
| 2.2.3. | Содействие зачислению обучающихся общеобразовательных школ ТМР в очно-заочные и дистанционные школы при СУЗах и ВУЗах для получения дополнительного образования | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011- 2015 годов | Увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование с использованием дистанционных технологий |
| 2.2.4. | Разработка и внедрение механизма взаимодействия ООУ и УДОД по организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС | ДО АТМР ООУ УДОД | в течение 2011 года | Увеличение численности обучающихся, имеющих возможность получать дополнительное образование по выбору |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1. | Содействие повышению профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка модели выявления потребности в повышении квалификации педагогических работников. Планирование развития кадрового потенциала на муниципальном уровне. | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011 года | Муниципальная модель выявления потребности в повышении квалификации педагогических работников |
| 3.1.2. | Актуализация муниципального банка данных о повышении квалификации руководящими и педагогическими работниками | ИОЦ | в течение 2012 года | Банк данных повышения квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3.1.3. | Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических работников, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011-2015 годов | Правовые акты |
| 3.2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогических работников |  |  |  |
| 3.2.1. | Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников системы образования Тутаевского муниципального района (по новой модели) | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011- 2012 годов | Приказы, инструктивно- методические письма |
| 3.2.2. | Привлечение выпускников ВУЗов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры | ДО АТМР | в течение 2011-2012 года | Информация в департамент образования Ярославской области |
| 3.2.3. | Формирование кадрового резерва руководителей системы образования | ДО АТМР | в течение 2012 года | Наличие кадрового резерва на муниципальном уровне управления образованием |
|  | 4. Модернизация системы педагогического образования |
| 4.1. | Содействие в организации обучения руководителей общеобразовательных учреждений по программе профессиональной подготовки по специальности «Менеджмент» | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011- 2014 годов | 90% руководителей общеобразовательных учреждений получили профессиональную подготовку по специальности «Менеджмент» |
| 5. Изменение школьной инфраструктуры |
| 5.1 | Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений ТМР в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования | ДО АТМР ООУ | 2011-2015 | Перспективный план развития материально-технической базы |
| 5.1.1. | Оснащение современным оборудованием библиотек и медиатек общеобразовательных учреждений ТМР | ООУ | 2011-2015 | 90 % обучающихся ОУ имеют возможность пользоваться современным оборудованием библиотек и медиатек |
| 5.1.2. | Оснащение общеобразовательных учреждений ТМР современным учебным оборудованием для практических и лабораторных работ | ООУ | 2011-2015 | 100 % обучающихся ОУ имеют возможность пользоваться современным учебным оборудованием для практических и лабораторных работ |
| 5.2. | Участие в реализации ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на 2009 - 2011 годы | ДО АТМР ООУ | в течение 2011 года | Обеспечение безопасности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, совершенствование школьных коммуникаций |
| 5.3. | Содействие развитию дистанционного образования, в том числе распространению отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | ДО АТМР ООУ | в течение 2011- 2015 годов | Не менее 10 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных технологий |
| 5.4. | Развитие дистанционной поддержки сетевого профильного обучения на старшей ступени в рамках сетевого взаимодействия | ДО АТМР ИОЦ Ресурсные центры | в течение 2011- 2015 годов | Правовые акты |
| 6. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 6.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | ДО АТМР ООУ | в течение 2013 года | Правовые акты |
| 6.1.2. | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений | ДО АТМР ООУ УДОД | в течение 2011-2015 годов | Правовые акты |
| 6.1.3. | Участие в апробации «Паспорта здоровья школьника» в общеобразовательных учреждениях | ООУ | в течение 2012 года | Методические рекомендации, аналитические материалы |
| 6.1.4. | Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций, конференций | ДО АТМР ООУ УДОД | в течение 2011-2015 годов | Приказы департамента образования, правовые акты, информационно-аналитические материалы |
| 6.2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся |  |  |  |
| 6.2.1. | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | ДО АТМР ООУ УДОД | в течение 2011-2015 годов | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6.2.2. | Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | ДО АТМР ЦПМСС | в течение 2011-2015 годов | Аналитическая справка, рекомендации ОУ |
| 6.2.3. | Обеспечение возможности пользоваться современными столовыми для обучающихся общеобразовательных учреждений | ООУ | в течение 2011-2015 годов | в 100 % ООУ отремонтированы помещения столовых, оформлены залы для приема пищи, частично обновлено оборудование пищеблоков |
| 6.2.4. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | ДО АТМР ООУ | в течение 2011-2015 годов | 60 % школьников получают бесплатное питание |
| 6.2.5. | Организация обучения работников школьных столовых и организаторов питания школьников в ООУ. | ДО АТМР | в течение 2011-2012 годов | Рекомендации для работников столовых ООУ, обучены 100% работников столовых и организаторов питания школьников в ООУ |
| 6.2.6. | Разработка подпрограмм «Здоровое питание» в рамках программы развития образовательного учреждения. | ООУ | В течение 2011-2012 годов | 100% общеобразовательных учреждений имеют программы |
| 6.3. | Содействие подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей- инвалидов | ДО АТМР ИОЦ | в течение 2011 года | Организованы курсы для 300 работников |
| 6.4. | Обеспечение условий работы медицинских работников и оснащение современным оборудованием медицинских кабинетов образовательных учреждений | ДО АТМР ООУ | в течение 2011-2015 годов | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6.5. | Реализация проекта физкультурно-оздоровительного комплекса нормативных требований «Здоровое поколение» | ДО ТМР ОУ | в течение 2011-2015 годов | Увеличение количества детей, справившихся с нормативами |
| 7. Развитие самостоятельности школ |
| 7.1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений района |  |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования | ДО АТМР ИОЦ ООУ | в течение 2012 года | Методические рекомендации |
| 7.1.2. | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | ДО АТМР ИОЦ ООУ | в течение 2013 года | Все ООУ ТМР используют автоматизированную систему информационного обеспечения управления |
| 7.2. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
| 7.2.1. | Стимулирование создания учреждений новых типов путём изменения типа существующих бюджетных учреждений | ДО АТМР | в течение 2011-2015 годов | Создание не менее двух муниципальных автономных учреждений |

Примечание.

По результатам реализации мероприятий настоящего Плана предполагается достижение следующих основных показателей:

по разделу 1:

рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени начального общего образования - с 3,8 до 100 процентов;

рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - с 33,6 до 80 процентов;

рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования, - с 66 до 100 процентов;

по разделу 2:

рост численности участников муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов (фестивалей, соревнований)  с 20 до 40 процентов;

рост численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, получающих дополнительное образование с использованием дистанционных технологий - с 2,4 до 15 процентов;

рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности), - с 47 до 70 процентов;

по разделу 3:

рост численности педагогических работников, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, - с 2,8 до 80 процентов;

рост численности педагогических работников, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам, - с 0 до 70 процентов;

по разделу 4:

рост численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, руководитель которых имеет квалификацию в области управления, - с 18 до 90 процентов;

по разделу 5:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами), - с 35 до 90 процентов;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками, - с 6,1 до 90 процентов;

сохранение на уровне 100%  доли  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста - с 30 до 70 процентов;

по разделу 6:

рост числа учреждений, в которых созданы условия для реализации требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся с 13,6 до 50 процентов;

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми с 9 до 70 процентов;

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать качественное горячее питание, - с 20,7 до 70 процентов;

рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, - с 0 до 70 процентов;

рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных медицинских кабинетов, - с 0 до 70 процентов;

по разделу 7:

рост количества общеобразовательных учреждений, ежегодно представляющих общественности через сеть Интернет публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, - с 68 до 100 процентов;

рост количества общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными учреждениями нового типа, - с 0 до 50  процентов, а также автономными учреждениями - с 0 до  4  процентов.

Список

используемых сокращений

ТМР – Тутаевский муниципальный район

ДО АТМР - департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

ООУ - общеобразовательные учреждения

ОУ - образовательные учреждения

УДОД – учреждения дополнительного образования детей

ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный центр»

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения

ЦПМСС  - муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул»

СУЗ – среднее учебное заведение

ВУЗ – высшее учебное заведение

Руководитель аппарата

Администрации ТМР      						                                                         		    С.А. Степанов