ЗАЯВКА

на статус региональной инновационной площадки на 2012 год

«Социально-психолого-педагогический сервис под ключ»

### Раздел 1. Информация об организации-заявителе

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической  и  медико-социальной помощи,  Центр  психолого-медико-социального
сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул»

- Ярославская область г. Тутаев проспект 50-летия Победы, 23

- Тел.: 8(48533)2-15-60

- Факс: 8 (48533) 2-15-60

- Е-mail: centrstimul@mail.ru

1.6.Тип организации: Муниципальное образовательное учреждение

1.7.Руководитель проекта: директор МОУ Центр «Стимул» - Шпейнова Нина Николаевна

Научный руководитель – Боярова Е.С. (Институт развития образования, кафедра педагогики и психологии)

- Адрес сайта: www.slpsihologii.narod2.ru

- Участники проекта: население города и района

### Раздел 2. Проектное предложение

2.1. Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта.

МОУ Центр «Стимул» оказывает комплексную помощь различным категориям населения Тутаевского муниципального района: детям, подросткам и их родителям, работникам образования, сотрудникам органов социальной защиты и др. Несмотря на то, что Центр появился сравнительно недавно,  можно отметить рост информированности городского населения о психологической службе,  своеобразный рост доверия к сотрудникам психологической службы, а в итоге —  рост психологической культуры населения в целом, без которой трудно представить сегодня развитие современного города, сообщества в целом.

Именно сейчас возникают новые перспективные "точки роста": такие, например, как служба ранней помощи (раннее выявление и коррекция недостатков развития), психологическая служба для больных детей и детей-инвалидов, служба экстренной психологической помощи и т.п. Кроме того, Центр координирует деятельность всей психологической службы в системе образования ТМР, являясь базой для проведения методических объединений психологов, социальных педагогов, координаторов по программе здоровьесбережения и т.д.

Вместе с тем, несмотря на существенные прорывы в развития службы практической психологии образования, существует целый ряд реальных проблем, таких как:

- слабое научно-методическое обеспечение психологических служб ОУ и ДОУ

- отсутствие четкой разработанной методологической основы деятельности службы (каждый центр или школьная служба формируют банки методик весьма произвольно).  Большинство школ испытывают настоятельную потребность в обеспечении стандартным банком методик, адаптированных для возрастного контингента, что позволило бы улучшить дифференциальную диагностику, комплексную оценку психолого-медико-социального статуса детей. В настоящее время проблема централизованного обеспечения стандартными диагностическими методиками и повышения квалификации в области психодиагностики остается нерешенной.

- отсутствие четких, эффективных механизмов взаимодействия структурных элементов службы между собой (отсутствие на практике четких механизмов взаимодействия между всеми подразделениями службы приводит к несогласованным действиям, дублированию, подмене и сбоям в работе как отдельных специалистов, так и целых структур);

- делегирование психологу административно-управленческих обязанностей (передача методологических функций и т.п.)

Для решения существующих проблем и осуществления комплексной помощи жителям ТМР необходимо создание комплексной системы социально-психолого-педагогического обеспечения помощью населения города и района, которая будет включать в себя все психологические структуры системы образования.

2.2  Общая стратегическая цель проекта

Основной целью является осуществление комплексной помощи жителям ТМР.

2.3  Конкретная цель проекта

Конкретная цель проекта – создание единой модели системного оказания социально-психолого-педагогической помощи населению города и района.

2.4 Задачи проекта

- создать единое информационно-методическое пространство в области психологии и образования на муниципальном уровне;

- организовать систему непрерывного взаимодействия всех психологических структур системы образования

- обеспечить жителей ТМР доступной и качественной социально-психолого-педагогической помощью в каждой психологической структуре системы образования

- мотивировать специалистов психолого-педагогической сферы на повышение статуса психолога за счет обеспечения информационно-методической базой.

2.5 Ожидаемые продукты и результаты

- сборник информационно-методических материалов по оказанию социально-психолого-педагогической помощи (как результат обобщения и распространения опыта работы социально-психолого-педагогической службы ТМР)

- каталог социально-психологических услуг для населения

- рекламные материалы о возможности получения социально-психолого-педагогической помощи ( для повышения психологической культуры населения города и района)

- программы оказания социально-психолого-педагогической помощи населению с использованием новых технологий

2.6 Заинтересованные стороны. Благополучатели, целевые группы.

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района, МОУ Центр «Стимул», жители района и города, специалисты психолого-педагогической сферы ОУ и ДОУ.

2.7 Сроки реализации проекта: с 2012 по 2015г.

2.8 Календарный план реализации проекта

| Год | Задачи | Мероприятия | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Разработка и реализация моделей деятельности службы практической психологии на разных уровнях (ступенях)образования Разработка концепции и моделей психологического сопровождения семьи Разработка адекватного инструментария деятельности | Анализ существующих моделей; Создание на основе анализа собственной модели деятельности службы практической психологии Реализация полученной модели и мониторинг ее эффективности | Январь – февраль Март Апрель - декабрь | Рабочая модель деятельности службы практической психологии на разных уровнях образования (аналитический отчет) |
| 2013 | Разработка концепции и технологии мониторинга службы практической психологии в системе образования Формирование электронных информационных ресурсов службы практической психологии в системе образования | Проведение мониторингов в социально-психологической структуре сферы образования с целью сбора информации о состоянии психологической службы ОУ. Создание электронных информационных ресурсов службы практической психологии (диски, Интернет-страницы) | Январь – Декабрь Декабрь | Банк данных информационно-методических и технологических возможностей психологических служб ОУ. Диски и интернет-страницы со структурированным методическим и практическим материалом в помощь специалистам социально-психолого-педагогических служб. |
| 2014 | Разработка программ по оказанию социально-психолого-педагогической помощи населению с использованием новых технологий | Разработка единых требований к содержанию коррекционно-развивающих программ различной направленности Создание и апробирование программ различной направленности с использованием инновационных технологий Мониторинг эффективности инновационных программ | Январь Февраль – декабрь Ноябрь - декабрь | Методические рекомендации к содержанию коррекционно-развивающих программ различной направленности Инновационные программы различной направленности Обновленный банк методических и практических материалов для специалистов социально-психолого-педагогической службы. |
| 2015 | Создание каталога социально-психолого-педагогических услуг для населения ТМР Создание сборника информационно-методических материалов по оказанию социально-психолого-педагогической помощи (как результат обобщения и распространения опыта работы социально-психолого-педагогической службы ТМР) | Разработка и создание единого каталога услуг социально-психолого-педагогической направленности в сфере образования ТМР Разработка и создание сборника информационно-методических материалов по оказанию социально-психолого-педагогической помощи | Январь – май Июнь - декабрь | Каталог услуг социально-психолого-педагогической направленности в сфере образования ТМР Сборник информационно-методических материалов по оказанию социально-психолого-педагогической помощи |

2.9 Организации-партнеры

- Департамент образования Администрации ТМР

- Образовательные учреждения города и района

- ГОУ «Центр помощи семье и детям», г. Ярославль

- ГУЧ Тутаевский социально-реабилитационный центр

- ГОУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»

- ГОАУ ЯО Институт развития образования

2.10 Предложение по распространению и внедрению результатов проекта

Результаты и опыт проекта могут быть использованы социально-психолого-педагогическими службами образовательных учреждений, а также организациями и частными лицами с помощью Интернет-ресурсов.

2.11 Риски и пути их преодоления

| Риски | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Отказ отдельных социальных партнеров от участия в проекте | Изменение условий взаимодействия Лоббирование идеи проекта |

2.12 Механизм самооценки

Цель: отслеживать эффективность работы по проекту, выявлять позитивные и проблемные аспекты, корректировать формы и методы деятельности.

Периодичность: внутренняя – 1 раз в месяц, внешняя – в конце каждого года.

Содержание:

- Мотивация целевых групп;

- Взаимодействие всех участников проектной деятельности;

- Создание условий для самореализации субъектов и объектов деятельности;

- Экспертиза нормативных документов;

- Экспертиза созданных и используемых  в образовательном процессе программ;

- Оценка диагностических и мониторинговых процессов.

Методы: количественные и качественные (анкеты, тесты, опросники, наблюдения, анализ документации, информационные письма и отчеты, запросы в различные организации, публичные и творческие отчеты).

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта

Имеющиеся ресурсы

| Кадры | Администрация (директор Центра), социальные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи Центра и образовательных учреждений. |
| --- | --- |
| Материальная база | Специализированные оборудованные кабинеты Центра, техническое, методическое и программное обеспечение всех участников проекта |
| Нормативно-правовая база | Устав учреждения, локальные акты |

Финансовое обеспечение проекта (на весь срок)

| № п/п | Статья расходов | Сумма (тыс. руб) | Областное финансирование (тыс. руб) | Финансирование за счет собственных средств (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата работы системного администратора | 30 | 30 |  |
| 2 | Канцелярские товары и запчасти для офисной техники | 20 |  | 20 |
| 3 | Покупка образовательных материалов (программного обеспечения) | 60 | 50 | 10 |
| 4 | Непредвиденные расходы | 30 |  | 30 |
| 5 | Оплата творческих работ (разработка сборника, каталога) | 45 | 45 |  |
| 6 | Оплата специалистам аналитической группы (проведение мониторингов, анализ результатов, разработка единой системы) | 45 | 45 |  |
| 7 | Оплата работы научного руководителя проекта | 30 | 30 |  |
|  | ИТОГО | 260 | 200 | 60 |

Подробный бюджет на 2012 год.

| № п/п | Статья расходов | Сумма (тыс. руб) | Областное финансирование (тыс. руб) | Финансирование за счет собственных средств (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата работы системного администратора | 10 | 10 |  |
| 2 | Канцелярские товары и запчасти для офисной техники | 6 |  | 6 |
| 3 | Покупка образовательных материалов (программного обеспечения) | 20 | 15 | 5 |
| 4 | Непредвиденные расходы | 10 |  | 10 |
| 5 | Оплата специалистам аналитической группы (проведение мониторингов, анализ результатов, разработка единой системы) | 15 | 15 |  |
| 6 | Оплата работы научного руководителя проекта | 10 | 10 |  |
|  | ИТОГО | 71 | 50 | 21 |

### Раздел 4 Опыт участия в проектах

МОУ Центр «Стимул» имеет большой опыт участия в областных целевых программах и проектах:

- ОЦП «Семья и дети Ярославии» (проект-программа сопровождения молодых семей «Счастливая семья», проект-программа оказания экстренной психологической помощи «Телефон доверия»)

- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» (проект-программа психопрофилактической подготовки к осознанному родительству и эффективному выполнению родительских функций, профилактики раннего неблагополучия в семьях с несовершеннолетними «Счастливы вместе»).