ЗАЯВКА

на статус региональной инновационной площадки по проекту

«Муниципальная система оценки качества образования»

Раздел 1. Информация об организации-заявителе

1.1. Информация об организации-заявителе

1.1.1	Название организации:

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

1.1.2.	Адрес организации-заявителя:

152300, Ярославская обл., г. Тутаев, Проспект 50-летия Победы, 13

Адрес организаций-участников:

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр»

152300, Ярославская обл., г. Тутаев, улица Розы Люксембург, 64а

1.1.3.	Телефон организации-заявителя:

(48533) 2-37-03

1.1.4.	Факс организации-заявителя:

(48533) 2-23-52

    - E-mail организации-заявителя:

imc899@yaroslavl.ru

    - Руководитель проекта:

Иванова Ольга Николаевна

Научный руководитель проекта: Горшков Владимир Юрьевич, главный специалист ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования», кандидат педагогических наук.

    - Адрес сайта учреждения

http://www.departobr.narod.ru/

    - Ссылка на раздел сайта, посвящённый проекту

http://www.departobr.narod.ru/page5.html

    - Участники проекта

Название организаций-участников:

- Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный центр»;

### Раздел 2.  Проектное предложение

  - Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта

Качество образования выступает главным показателем эффективности образовательных систем, поэтому разработка муниципальной системы оценки качества образования является важнейшей потребностью муниципальной системы образования.

В настоящее время в Тутаевском муниципальном районе формируются отдельные структурные элементы системы  оценки качества образования, однако нет существующей единой информационной системы, позволяющей оценить качество образования по всей системе его показателей, связанных как с образовательными достижениями обучающихся, так и с условиями образовательного процесса.

Актуальность проблемы создания системы оценки качества образования обусловлена также необходимостью получения независимой объективной оценки не только внешней, но и внутренней, функционирования муниципальной системы образования, для оперирования реальными показателями, характеризующими деятельность,  как отдельных образовательных учреждений, так и муниципальной образовательной системы в целом.

При этом качество образования рассматривается как комплексный показатель состояния и результативности образовательного процесса, соответствия образовательного результата и условий оказания образовательных услуг потребностям и ожиданиям местного сообщества, непосредственным потребителям его результатов.

Создание  муниципальной системы оценки качества образования (далее МСОКО) позволит:

- эффективно управлять качеством образования;

- оценивать эффективность функционирования образовательных учреждений;

- сохранять единое образовательное пространство района;

- сопоставлять образовательные результаты образовательных учреждений;

- формировать систему контроля качества образования;

- выявлять проблемы и тенденции в их развитии;

- определять факторы, наиболее существенно влияющие на качество образования;

- повысить качество и эффективность управленческих решений;

- расширить участие различных социальных и профессиональных групп в развитии образования;

- повысит уровень информированности получателей образовательных услуг,  общественности о состоянии муниципальной системы образования.

Сказанное выше позволяет говорить о необходимости создания муниципальной системы оценки качества образования, которая позволит получить комплексную характеристику муниципальной системы образования, отражающую степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов государственным нормативным требованиям, социальным и личным ожиданиям.

  - Общая стратегическая цель проекта

Повышение качества образования в соответствии с ожиданиями и запросами потребителей образовательных услуг.

  - Конкретная цель проекта

Создание муниципальной системы оценки качества образования.

  - Задачи

- Разработка нормативной базы МСОКО

- Разработка модели системы оценки качества образования

- Разработка программы оценки качества образования

- Апробация программы на пилотных учреждениях.

- Реализация программы оценки качества образования во всех общеобразовательных учреждениях района.

  - Ожидаемые продукты

- Описание модели муниципальной системы оценки качества образования

- Программа оценки качества образования

- Нормативная база МСОКО

- Пакет контрольно-измерительных материалов

# Ожидаемые результаты

- Отработаны механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне

- Создана единая система диагностики и контроля состояния образования

- Получена информация о состоянии и развитии системы образования на муниципальном уровне.

- Образовательные учреждения мотивированы на улучшение качества образования.

  - Заинтересованные стороны, благополучатели, целевые группы

- Администрация Тутаевского муниципального района;

- образовательные учреждения района;

- родительская общественность.

  - Срок, на который рассчитан проект (от 1 до 3 лет)

2012-2014 годы

  - Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня наименований промежуточной и конечной продукции (планируемые результаты)

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап ноябрь-декабрь 2011 |
| Создание нормативной базы МСОКО. | 1. Создание рабочей группы по реализации проекта | Ноябрь 2011 | План работы рабочей группы |
|  | 2. Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта | Ноябрь-декабрь 2011 | Приказы Департамента образования Администрации ТМР |
| Разработческий этап январь-март |
| Разработка программы оценки качества образования | 1. Анализ муниципальной системы сбора и обработки информации | Январь-февраль 2012 | Программа оценки качества образования Пакет диагностических и контрольно- измерительных материалов Механизм выстраивания рейтинговой оценки Описание модели муниципальной системы оценки качества образования как элемента региональной системы (РСОКО) Нормативно-правовая база МСОКО |
|  | 2. Разработка критериев и показателей характеризующих качество образования | Январь-февраль 2012 |  |
|  | 3. Подбор (разработка) контрольно-оценочных материалов для оценки качества образования | Февраль-август 2012 |  |
|  | 4. Разработка механизмов выстраивания рейтинговой оценки образовательных учреждений | Март 2012 |  |
|  | 5. Разработка графика предоставления информации | Март 2012 |  |
|  | 6.Определение организационной и функциональной структуры муниципальной модели оценки качества образования как элемента региональной системы (РСОКО); уточнение механизмов сбора, обработки, хранения и анализа информации. | Март 2012 |  |
|  | 7. Разработка проекта программы оценки качества образования | Апрель-август 2012 |  |
|  | 8. Организация обсуждения проекта программы с педагогической и родительской общественностью | Август 2012 |  |
| Этап апробации |
| Апробация программы на пилотных учреждениях. | Апробация программы оценки качества образования на 3 пилотных учреждениях | Сентябрь2012-июнь 2013 | Скорректированная программа |
|  | Анализ проблем, возникающих при реализации программы оценки качества образования, определение путей их разрешения (корректировка программы) | Декабрь 2012 Июль 2013 |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по проведению оценки качества образования | Август-сентябрь 2013 | Методические рекомендаций по проведению оценки качества |
| Этап реализации программы оценки качества |
|  | Внедрение программы муниципальной системы оценки качества образования во всех образовательных учреждениях | Сентябрь 2013-июнь 2014 |  |

  - Организации-партнёры (возможные соисполнители) с указанием их функций

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района.

Осуществляет общее руководство проектом

Создает экспертные и рабочие группы для обеспечения реализации проекта

Осуществляет нормативное правовое регулирование деятельности по реализации проекта

Проводит анализ эффективности деятельности по реализации проекта

Принимает управленческие решения по результатам самооценки деятельности по реализации проекта;

Государственное учреждение Ярославской области Центр оценки и контроля качества образования

Участие в подборе и экспертизе контрольно-измерительных материалов

Экспертиза муниципальной программы оценки качества образования

Информационно-образовательный центр

Осуществляет методическое,  информационное и организационно-технологическое сопровождение процесса реализации проекта

Внедрение программного обеспечения сбора, хранения и статистической обработки информации о состоянии и динамике развития системы образования

Образовательные учреждения района

Участвуют в деятельности рабочих групп по разработке утверждает комплекса показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования; отборе технологий и методик оценки качества образования

Общественные объединения

Участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития образовательного учреждения, муниципальной системы образования и системы образования Тутаевского муниципального района.

Организации - партнеры

  - Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

Проект может быть внедрен в практику работы муниципальных органов управления образования районов области.

На основе  данного проекта могут быть разработаны модели оценки качества образования образовательного учреждения.

  - Риски и пути их преодоления

| Риски | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень мотивации включения в МСОКО образовательных учреждений района | Совершенствовать систему стимулирования образовательных учреждений. |
| Не выстроенная система взаимодействия структурных элементов модели | Корректировка организационной и функциональной структуры муниципальной модели оценки качества образования |
| Не использование информации по результатам анализа качества образования при принятии управленческих решений | Отработать механизм движения информации от результатов анализа качества образования к принятию управленческих решений |

  - Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества с перечнем используемых показателей)

Цель: отслеживание эффективности реализации проекта и выявление проблем, возникающих в ходе реализации.

# Периодичность: в конце каждого этапа

Содержание:

- экспертиза нормативных документов;

- анализ эффективности используемых диагностических материалов;

- анализ полноты критериальной базы;

- анализ эффективности механизмов  функционирования системы.

Раздел 3  Ресурсное обеспечение (кадровое, нормативно-правовое, финансовое)

Нормативно-правовая база:

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение:

- мониторинга уровня достижений обучающихся, завершающих освоение образовательных программ начального общего образования;

-  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

-  Единого государственного экзамена, государственного выпускного  экзамена;

- аттестации педагогических и руководящих работников;

- лицензирования образовательной деятельности.

Кадровое

Специалисты департамента образования, методисты МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», руководители и педагоги образовательных учреждений.

Финансовое

| № п/п | Статья расходов | Стоимость (на 1 чел. руб) | Кол-во человек | Сумма (руб.) | Финансирование Департамента образования | Финансирование за счёт собственных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата работы научного руководителя |  |  | 30 000 | 30 000 |  |
| 2 | Оплата разработки контрольно-измерительных материалов | 150 руб за 1 час | 10 | 40 000 | 40 000 |  |
|  | Оплата экспертизы контрольно-измерительных материалов | 178 руб. за 1 час |  | 40 000 | 40 000 |  |
| 3 | Оплата работы специалистов за разработку программы и анализ результатов реализации проекта | 150 руб за 1 час | 15 | 100 000 | 100 000 |  |
| 4 | Издание материалов, разработанных в ходе проекта |  |  | 100 000 | 80 000 | 20 000 |

Раздел 4  Опыт участия в проектах за последние 5 лет

Департамент образования имеет опыт участия в  реализации следующих проектов:

- проект «Роль учреждений дополнительного образования как координирующего центра развития воспитательного потенциала образовательных учреждений округа» (2006-2007гг.);

-проект «Усиление общественной составляющей в управлении образовательным учреждением (формирование управляющих советов)» (2006-2007гг.);

-проект «Формирование ключевых компетентностей обучающихся через проектную деятельность» (2006-2007гг.);

- проект «Создание школ - ресурсных центров» (2006-2007гг.) и пр.

-  «Развитие системы государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне средствами информационно-коммуникационных технологий» (2009 г.)