ЗАЯВКА

на статус региональной инновационной площадки

департамента образования

«Развитие практики электронного обучения, внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс»

### Раздел 1.	Участники проекта

Информация об организации-заявителе

Название организации заявителя:

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1

Адрес организации - заявителя:

152303, Ярославская обл., г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 23. Тел. (48533)2-36-66. Адрес электронной почты (Е-mail) liceym1@yandex.ru Руководитель: Шинкевич Наталья Васильевна

Научный руководитель проекта - Иванова Татьяна Александровна, директор РРЦ «Центр помощи детям».

Раздел 2 Проектное предложение

2.1. Цель проекта

Разработка и внедрение электронного обучения  в образовательное пространство ТМР

2.2. Задачи

- Подготовка основного состава педагогических кадров лицея для работы в CMS (системе управления курсами) Moodle

- Формирование коллекции учебно-тренировочных материалов по всем учебным дисциплинам

2.3. Основная идея проекта

Одним из перспективных направлений информатизации образовательных учреждений в Ярославской области является дистанционное обучение – гибкая система обучения различных категорий обучающихся, построенная на принципах дифференциации и индивидуализации. Опыт реализации дистанционного обучения достаточно наработан как на уровне федерации, так и региона. Как показывает практика организации дистанционного обучения,  на уровне получения общего образования, в основном, занимаются центры дополнительного образования (например, Ярославский областной центр дистанционного обучения школьников,  Центр дистанционного образования «Эйдос»).

В 2011-2012 учебном году в лицее в инновационном режиме была организована работа по внедрению технологий дистанционного обучения в образовательный процесс. Были созданы и начали апробацию элективные учебные предметы с использованием дистанционных технологий по географии, информатике, элективный факультативный курс по русскому языку (8-9 классы), учебный курс физики (9 класс). Одновременно ученики лицея были подключены к 140 курсам некоммерческого партнёрства «Телешкола». Особым спросом пользуются тренажёры по ЕГЭ. Некоммерческое партнёрство «Телешкола» предполагает преодоление «цифрового разрыва» в доступе к сетевым образовательным ресурсам, но – платно, бесплатной альтернативы на сегодняшний день для неё нет.

С учетом опыта РИП 2011-2012 учебного года «Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений по предпрофильной подготовке и профильному обучению с использованием технологий дистанционного обучения», в рамках деятельности инновационной площадки «Развитие практики электронного обучения, внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс» планируется начать формирование коллекции учебно-тренировочных материалов по основным предметам учебного плана (математика, физика, информатика, биология), продолжить работу по созданию обучающих видеоматериалов по различным темам учебных дисциплин.

Общая предполагаемая продолжительность проекта два года.

Этапы реализации:

Подготовительный  (январь-февраль 2013 года)

В рамках данного этапа предполагается работа по созданию необходимых  кадровых условий  реализации проекта: проведена серия обучающих семинаров по работе в CMS Moodle

Проектировочный (март - август 2013 года)

На данном этапе предстоит

разработать:

- тренажёры для ГИА;

- тренажёры для ЕГЭ;

- программы дистанционных элективных курсов факультативов для 8-9 классов и элективных учебных предметов для 10-11 классов

Практический (сентябрь 2013 года – май 2014 года)

Основное его назначение – создание и апробация учебно-тренировочных материалов, создание обучающих видеоматериалов по различным темам учебных дисциплин.

2.4. Прогнозируемые результаты (продукты)

Планируемые итоговые продукты:

- Рабочие программы элективных курсов и элективных учебных предметов.

- Банк дидактических материалов (тренажеры ГИА и ЕГЭ), ЭОР.

- Дидактические материалы семинаров

2.5. План работы по  реализации проекта

| Направления работы | Планируемые действия | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| Проведение обучающих семинаров «Проектирование и создание дистанционного курса в CMS Moodle» | Семинары для учителей лицея №1 | Январь-февраль 2013 | О.В. Чичерина | Программы семинаров Дидактические материалы семинаров |
| 2. Проектировочный этап |
| Формирование коллекции учебно-тренировочных материалов по всем учебным дисциплинам | Создание тренажёров для ГИА | Март-август 2013 | Участники РИП | Дидактические материалы, ЭОР |
|  | Создание тренажёров для ЕГЭ |  |  |  |
|  | Создание дистанционных элективных курсов и элективных учебных предметов |  |  |  |
| 3. Практический этап |
| Создание и апробация учебно-тренировочных материалов | Создание тренажёров для ГИА | сентябрь 2013 года – май 2015 года | Участники РИП | Дидактические материалы, ЭОР |
|  | Создание тренажёров для ЕГЭ |  |  |  |
|  | Создание дистанционных элективных курсов и элективных учебных предметов |  |  | Программы элективных курсов и элективных учебных предметов |
| Создание обучающих видеоматериалов по различным темам учебных дисциплин | Запись видеофрагментов для подготовки к урокам, элективным учебным предметам, элективным курсам |  |  | Видеозаписи, обучающие видеоматериалы |
|  | Проведение и запись ВКС | Февраль 2014 |  | Программа ВКС, дидактические материалы ВКС. |
| Организация и проведение региональных семинаров | Практико-ориентированный семинар «Проектирование и создание дистанционного курса в CMS Moodle» | май 2013 | Участники РИП | Дидактические материалы семинаров |
|  | «Практика электронного обучения, внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс в МОУ лицее №1» | ноябрь 2013 | Участники РИП | Дидактические материалы |

Раздел 3  Ресурсное обеспечение и бюджет

| № п/п | Статья расходов | Необходимые средства (руб) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда научного руководителя | 10 000 |
| 2. | Оплата труда руководителя проекта | 10 000 |
| 2. | Региональные семинары | 30 000 |
| 2.1. | Оплата труда участников семинаров | 15000 |
| 2.2. | Оплата работы по подготовке методических материалов по итогам семинаров | 15000 |
| 3. | Обучение педагогов | 25 000 |
| 3.1 | Оплата лекторам | 10000 |
| 3.2. | Транспорт | 15000 |
| 4. | Оплата творческих работ (разработка материалов) | 70 000 |
| 5. | Текущие расходы | 10 000 |
|  | ИТОГО | 155 000 |